Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0376/C8600/15 (objednatele)

č.793/2016/01 (zhotovitele)

ze dne 13. 4. 2016

na Stavebních prací

**„SZNR – Rekonstrukce ČSOV Radiová (009) včetně výtlaků, Praha 15“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: na základě plné moci

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.**, IČ: 62585193, DIČ: CZ62585193

se sídlem Radiová 1136/3, PSČ 102 00, Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33771

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené stavební práce, dodatečné stavební práce a prodloužení termínu plnění díla. Prodloužení termínu plnění díla je i důvodu koordinace s realizací s novou stavbou „SZNR - rekonstrukce ČSOV Radiová (009) - obnova stavebního objektu“.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

**ČLÁNEK I.**

**1.** Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

* SO1, PS01.2 - Stavební úpravy objektu ČSOV včetně vzduchotechniky
* SO2 - řízený zemní protlak hl. do 6 m vnějšího průměru do 110 mm mezi ČSOV a šachtou č. 3“

„2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

* SO2 – inženýrské objekty – větší objem výkopových prací při řízeném protlaku technologií Grundoburst
* SO1 – ruční sondy, čištění dna jímky včetně tlakového mytí
* DPS 01.2 – provizorní čerpání, 2 ks ruční šoupátko
* DPS 01.2 – pronájem vzduchotechnické jednotky**“**

**2**. V ustanovení čl. **3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**, se mění v odstavci 3.4 první věta takto:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30. 09. 2019,** v opačném případě je v prodlení**.“**

**3.** Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH **-912.934** Kč“

z toho cena dle čl. 2.1.3 činí – 2.338.263,00 Kč

a cena dle čl. 2.1.4 činí 1.425.329,00 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č.1 a 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 10.999.583,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1. bez DPH 2.933.749,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH -912.934,00 Kč

Celková cena bez DPH **13.020.398,00 Kč**

DPH 21%

4. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:

„9.2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

9.2.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

9.2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha

č. 1 – soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

č. 3 – harmonogram prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |