**Dodatek č. 3 smlouvy o dílo**

na realizaci stavby **Stabilizace pravého břehu Olše** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,   
občanský zákoník, dne 11.7.2018, mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo 701 26

IČO: 70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

**Zhotovitel: Společnost Lesostavby-DIRIGERE-SPH Stabilizace pravého břehu VT Olše**

sídlo společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Správce společnosti,

společník 1: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

sídlo Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 45193118

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Společník 2: DIRIGERE servis s.r.o.

sídlo Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava

IČO: 01823108

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56751

Společník 3: SPH stavby s.r.o.

sídlo Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 26230470

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 5 Doba plnění** - v bodě 5.4.se mění termín pro dokončení stavební části, nově zní takto:

5.4. Předpokládaný termín zahájení díla je 16. 7. 2018.

Dílčí termín dokončení stavební části díla je do **15.1.2019**.

Termín dokončení a předání díla objednateli je do 31. 1. 2019.

**čl. 7. Cena díla a platební podmínky** - v bodě 7.1. se v souladu se změnovým listem č.2 mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 38.839.490,22 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č.3 **- 454.402,37 Kč**

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3 **295.482,32 Kč**

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3 **38.680.570,17 Kč**

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

za objednatele: za zhotovitele:

V Ostravě dne 30.11.2018 Ve Frýdku-Místku dne 30.11.2018

Ing. Jiří Pagáč správce společnosti

generální ředitel Společnost Lesostavby-DIRIGERE-SPH

Stabilizace pravého břehu VT Olše

xxx