**DODATEK č. 1**

 **ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle ustanovení Z. č. 89/2012 Sb., v platném znění - Občanského zákoníku

# **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Technické muzeum v Brně**

Sídlo: Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno

###### **jehož jménem jedná Ing. Ivo Štěpánek – ředitel**

###### Kontaktní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00101435

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

**Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem**

**kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury**

**č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.**

**Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH**

**osvobozenou dle § 61 ZDPH.**

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: Ing. Bořivoj Hložek**

sídlo: Polní 430, 683 54 Otnice

zastoupená: Ing. Bořivoj Hložek

IČ: 13052861

DIČ: CZ470621464

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na této úpravě SoD č. 156 / 2018 ze dne 25. 06. 2018 takto:

Při zpracování projektové dokumentace se projevila náročnost na stavebně technické,
ale hlavně statické řešení objektu. Tyto zjištění měli výrazný dopad na dobu zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce stropní konstrukce nad depozitářem a sedlové střechy nad objektem Rokycanova 33, Brno – Židenice“.

Dalším významným důvodem je vydání závazného stanoviska Odboru územního plánování
a rozvoje MMB, které se vydávává k jednotlivým řízením (viz § 96b odst. 1 a § 15 odst. 2 stavebního zákona), ve vztahu ke stavebním záměrům na území města Brna.

Lhůta pro vydání závazného stanoviska je min. 4 měsíce v mnoha případech i delší,
dle vyjádření samotného odboru

Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 25. 06. 2018.

####  III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínech:

předmět: termín odevzdání:

* Projektová dokumentace pro stavební řízení [stavební povolení] do 30. 11. 2018
* Obstarání pravomocného stavebního povolení do 30. 04. 2019
* Dokumentace pro provedení stavby do 30. 04. 2019

Ostatní ujednání předmětné smlouvy ze dne 25. 06. 2018 jsou neměnné a platí v plném rozsahu.

Tento dodatek č. 1 k SoD č. 156 / 2018 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 výtisk je určen pro objednatele a 1 výtisk pro zhotovitele.

V Brně, dne 26. 11. 2018 V Brně, dne 26. 11. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ivo Štěpánek Ing. Bořivoj Hložek