DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 15. 11. 2017

1. 	 		Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Se sídlem:		Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20

IČ:            		67985823

DIČ:			CZ67985823

zastoupen:		MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem ústavu

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí

(dále jen „Objednatel“)

a

2. 	 		Prostor 008, s.r.o.

Se sídlem:		Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5

IČ:            		28514785

DIČ:           		CZ28514785

zapsána v OR:		v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147182

zastoupena:	ing. arch. Martinem Rösslerem, jednatelem a paní Miriam Jakubalovou, jednatelkou

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen jako „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“)

I. Preambule

- Smluvní strany prohlašují, že na základě nabídky Dodavatele ze dne 25. 10. 2017 podané na základě Výzvy k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku nazvanou „Zhotovení a zajištění projektové dokumentace pro rekonstrukci současných zvěřinců v budově G, FGÚ AV ČR v.v.i.“, zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů uzavřely dne 15. 11. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele, za podmínek sjednaných ve Smlouvě, zpracování projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro rekonstrukci současných zvěřinců v budově G, Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., umístěné na pozemcích parc. č. 804/73 (k.ú. Kunratice), 390/32 a 390/34 (k.ú. Libuš) a části pozemku 3035/49 (k.ú. Krč) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu uvedenou ve Smlouvě.

Ke Smlouvě byl Smluvními stranami sjednán dne 17. 7. 2018 dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna termínů vyhotovení díla v důsledku nepředvídatelných okolností zapříčiněných nezbytností úpravy projektové dokumentace z důvodu nadstandartních požadavků stavebního úřadu Městské části Praha 4 (dále jen „Dodatek č. 1“).

- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek  Smlouvy je nutné uzavřít s ohledem na zjištěné okolnosti a potřeby vyvstalé po uzavření Dodatku č. 1, které Objednatel nemohl předvídat, kdy se jedná zejména o následující:

- V návaznosti na předložení projektové dokumentace k posouzení provozovateli distribuční soustavy elektřiny společnosti PREdistribuce a.s. vyvstala potřeba nové kapacitní přípojky NN pro budovu G. Současně bylo zjištěno, že je nezbytné  ve stávající areálové rozvodně RS 8136 (není ve vlastnictví Objednatele) doplnit transformátor T3 22/0,42 kV 1000 kVA a zajistit zvýšení stávajícího rezervovaného výkonu se společností PREdistrubuce a.s.

- V návaznosti na vyjádření uživatelů prostor zvěřince, současně plánovaného projektu Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i. k rekonstrukci jimi využívané část budovy G a na zjištění kapacitních a ekonomických možností Objednatele na dočasné vymisťování chovů a nezbytné zachování alespoň minimálních požadovaných podmínek pro zajištění provozu částí budovy nedotčených rekonstrukcí je nezbytná úprava etapizace rekonstrukce zajišťující provádění stavebních prací za částečného provozu budovy G.

- V souvislosti s nezbytnými změnami výše uvedenými bere Objednatel na vědomí vznik nákladů za vícepráce související s úpravou již vyhotovených částí projektové dokumentace, které nebyly předvídány. Smluvní strany se dohodly na ceně souvisejících víceprací v částce 170.000,- Kč.

- S ohledem na nepředpokládané posunutí vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu dle Smlouvy, se Smluvní strany domluvily na předání konceptu projektové dokumentace, aby na jeho základě mohl Objednatel započíst s přípravami zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních úprav, k nimiž je vyhotovována projektová dokumentace dle této Smlouvy. S ohledem na tuto potřebu Objednatele se Smluvní strany domluvily na úhradě převážné části díla po vyhotovení konceptu a doplatku za cenu díla, po jeho řádném dokončení.

II. Předmět Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly tak, že Dodatek doplňuje ustanovení článku IV. Smlouvy takto:

1.1.	Přidává se článek 4.5. Smlouvy, který zní:

„4.5.	Dokumentace pro provádění stavby – koncept“

Tato část bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle podmínek stanovených zadavatelem, na základě společné dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy.

Dokumentace pro provádění stavby - koncept bude dodán 1x elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.pdf) a 1x elektronicky na CD v otevřených formátech (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, xls., dgn a atd.).“

- Smluvní strany se dohodly tak, že Dodatek mění a doplňuje ustanovení článku VI. Smlouvy takto:

  - Odstavec 6.1. Smlouvy nově zní:

„6.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo a předat dílo Objednateli do 15. 3. 2019“

  - Odstavec 6.3. Smlouvy nově zní:

„6.3. 	Zhotovitel se zavazuje získat pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 28. 2. 2019.“

  - Odstavec 6.4. Smlouvy nově zní:

„6.4. 	Zhotovitel se zavazuje zapracovat podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení do čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 15. 3. 2019.“

  - Odstavec 6.5. Smlouvy nově zní:

„6.5. 	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit oceněný soupis prací nejpozději do 15. 3. 2019.“

  - Přidává se článek 6.6. Smlouvy, který zní:

„6.6. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit projektovou dokumentaci pro provádění stavby - koncept nejpozději do 17. 12. 2018.“

  - Nově tedy článek VI. zní:

Článek VI.

Doba plnění

6.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo a předat dílo Objednateli do 15. 3. 2019.

6.2.	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit společnou dokumentaci územního rozhodnutí a stavebního povolení nejpozději do 15. 6. 2018.

6.3.	Zhotovitel se zavazuje získat pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 28. 2. 2019.

6.4.	Zhotovitel se zavazuje zapracovat podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení do čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 15. 3. 2019.

6.5. 	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit oceněný soupis prací nejpozději do 15. 3. 2019.

6.6. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit projektovou dokumentaci pro provádění stavby - koncept nejpozději do 17. 12. 2018.“

- S ohledem na nezbytné vícepráce v článku I odst. 2 tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly o navýšení ceny za poskytované služby o 170.000,- Kč. S ohledem na tuto skutečnost se tak mění ustanovení článku VII. Smlouvy takto:

- Odstavec 7.1. Smlouvy nově zní:

„ 7.1. Za řádně zhotovené dílo dle této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu dle této smlouvy, která činí:

Celková cena bez DPH:	3.668.000,- Kč

DPH 21 % 		770.280,- Kč

Celková cena s DPH	4.438.280,- Kč

(dále jen „cena“)“

- Smluvní strany se dohodly tak, že Dodatek mění a doplňuje ustanovení článku VIII. Smlouvy takto:

- Odstavec 8.1. Smlouvy nově zní:

„8.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena následovně:

- po předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli dle článku 6.2. a 6.6. Smlouvy na základě předávacího protokolu bude uhrazena poměrná část ve výši 3.448.000,- Kč bez DPH;

- po řádném  předání zbývající části díla zhotovitel dle článku 6.3, 6.4. a 6.5. Smlouvy na základě předávacího protokolu bude uhrazena zbývající číst ceny ve výši 220.000,- Kč. ”

- Odstavec 8.2. Smlouvy nově zní:

„8.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla postupně dle článku 8.1. Smlouvy na základě zhotovitelem vystavených faktur, se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura se pro účely této smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání předmětné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Okamžikem odeslání námitek se přerušuje lhůta splatnosti.“

III. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to do tří pracovních dnů od uzavření Dodatku.

- Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1).

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, porozuměly jeho obsahu i právním důsledkům.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Praze dne ......................................			V Praze dne .......................................

………………………………………………………		…………………………………..…………………..

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.			Prostor 008, s.r.o.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel			ing. arch. Martin Rössler, jednatel