# Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo č. 14995/SOPK/17 ze dne 13.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	283 069 144

Zastoupena RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

VHS Consult s.r.o.

Sídlo:	č.p.135, 391 81 Řípec

Zastoupený:	Ing. Pavlem Štěpánem, jednatelem

IČO: 064 89 249

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: xxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,sp.zn.

C - 26748

Telefon: xxx

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem ke skutečnosti, že:

    - obě smluvní strany předpokládaly dodržení lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci stavebního povolení, tj. do 5.11.2018; a

    - vzhledem k Oznámení věcně a místně příslušného správního orgánu ze dne 12.11.2018, kdy vodoprávní úřad stanovil termín 5.12.2018 v němž uvádí, že dotčené orgány budou moci uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení budou moci vyjadřovat připomínky a námitky k záměru; a

    - dále správní úřad sdělil, že účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí nejpozději do 5.12.2018, není reálné, z důvodů neležících na straně zhotovitele, vydání stavebních povolení v termínu stanoveném v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

- v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba přiměřeně prodloužit termíny pro provedení díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo, pro účely splnění předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

| Část díla | Termín |
| --- | --- |
| a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně) | do 15.1. 2019 |
| b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu | do 20.2. 2019 |
| c) výkon autorského dozoru | od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace |

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Pavel Štěpán |
| AOPK ČR, ředitel (objednatel) |  | Jednatel VHS Consult s.r.o. (zhotovitel) |