**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě č. ZAK 18-0246 ze dne 7. 8. 2018 –   
„CAMP: Komplexní řešení výstavy Strategického plánu hl. m. Prahy“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

a

**Oficina s.r.o.**

zastoupený: Vladimírou Cimbálníkovou, jednatelkou

sídlo: Karlovo náměstí 285/19, 120 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146691

IČO: 28508220

DIČ: CZ28508220

bankovní spojení: xxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen **„zhotovitel“**)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. ZAK 18-0246 ze dne 7. 8. 2018** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I odst. 1 zní:

„Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá v následujícím plnění - komplexní zajištění výstavy Strategického plánu včetně propagační grafiky, která bude probíhat v Centru architektury a městského plánování (dále jen „CAMP“) v období od 4. 9. do konce prosince.

1. Smluvní strany se dohodly, že dojde k rozšíření předmětu plnění. Rozšíření předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany dohodly, že rozšíření předmětu plnění bude splněno do 15.12.2018.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 1 zní:

„Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

* 1.630.165,- Kč bez DPH (jedenmilionšestsettřicettisícstošedesátpět korun českých),
* 1.972.499,65 Kč s DPH (jedenmiliondevětsetsedmdesátdvatisícčtyřistadevadesátdevět korun českých šedesátpět haléřů).“.

**Čl. II**

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2**.** Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Dodatek č.1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

**Přílohy:**

**č. 1 – Vícepráce**

V Praze dne: V Praze dne:

za zhotovitele: za objednatele:

**....................................................... .......................................................**

Vladimíra Cimbálníková, Mgr. Martin Červený,

jednatel zástupce ředitele