Č.j.: 281296/2018-ČRA

**Dodatek č. 5 Smlouvy**

**k veřejné zakázce číslo** **641290 s názvem**

**„Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **PEBACO Brno s.r.o.**

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Bittnerem

Sídlem: Hodonínská 5, 617 00 Brno, Česká republika

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 3847

Kontaktní osoba zhotovitele: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

IČO: 44960603

DIČ: CZ44960603

Bankovní spojení: ČSOB Brno

Číslo účtu: 382 326 363 / 0300

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovit společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

**Článek 1**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto Dodatku č. 5 je úprava smlouvy k zakázce číslo 641290 s názvem „Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.“ uzavřené dne 12. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je potřeba prodloužení doby realizace projektu z důvodu zpoždění přípravných prací na straně příjemce, zejména při vybudování základové desky a podlah, které objektivně neumožňují realizovat předmět plnění Smlouvy v předpokládaných termínech.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně článků Smlouvy, které budou nově znít takto:

*3.2. Plnění předmětu této smlouvy probíhá v letech 2016 – 2018, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Dodávka bude realizována ve dvou etapách. V první etapě, nejpozději do 31. 3. 2017, musí být realizováno nejméně dodání třídícího zařízení. Ve druhé etapě, a to nejpozději do 5.12.2018, musí být ukončena celá dodávka, včetně instalace třídícího zařízení, provedení zkušebního provozu a proškolení konečných příjemců.*

I.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění odst. 3.3. Smlouvy, který bude doplněn o následující text:

*Zhotovitel je povinen předložit v roce 2018 průběžnou zprávu o realizaci nejpozději do 10.12.2018 oprávněnému zástupci objednatele. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných dodávek projektu dle Přílohy č. 2 této smlouvy a finanční zprávu čerpání prostředků.*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Smluvní strany konstatují, že celková částka, určená na projekt ve výši 25 497 476 Kč se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.6. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Pavel Frelich  ředitel České rozvojové agentury | V Brně dne:  ..........................................................  za dodavatele:  Ing. Zdeněk Bittner  jednatel PEBACO Brno, s.r.o. |