**D O D A T E K č. 2**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 0100/2018/OI**

(dále jen ,,smlouva o dílo“)

1. **Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení: ČSOB a.s. Aš

číslo účtu: 13371337/0300

zastoupen: Mgr. Daliborem Blažkem

 *(dále jen „****Objednatel****“)*

a

1. **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 2563122/0800

zastoupen: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

 Vilémem Řáhou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

 *(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17.6. smlouvy tento dodatek ke smlouvě o dílo d**odatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Realizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš“**

1. **Předmět dodatku**
	1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací, které má vliv na zvýšení celkové ceny a prodloužení termín dokončení díla.
	2. Během realizace se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti, které brání dokončení díla v termínu dle čl. IV odst. 4.1. smlouvy o dílo. Objednatel tímto prohlašuje, že po dokončení realizace přeložky společností ČEZ Distribuce v ulici Příbramská, kterou zajišťuje objednatel, vyzve zhotovitele k řádnému dokončení a předání celého díla v dále dohodnuté lhůtě. Dílo bude předáno do předčasného užívání v částech, které jsou dokončeny, a to bez nároku na sankce dle článku 10.1.
2. **Obsah dodatku**

Tento dodatek upravuje článek II. odst. 2.1. a článek IV. odst 4.1. smlouvy o dílo následovně:

*V článku II odst. 2.1. nově zní:*

*,2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:*

*Cena dle původní SoD bez DPH: 35 670 750,00 Kč*

*Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: + 696 468,57 Kč*

*Cena dle dodatku č. 2 bez DPH: + 1 290 433,30 Kč*

***Nová cena za dílo bez DPH: 37 657 651,87 Kč***

***(dále jen „Cena za provedení díla“)***

***DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21 %)***

1. V článku IV odst. 4.1. nově zní:

*4.1. Z důvodu nepředvídatelných skutečností uvedených v odst. 1.1 a 1.2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dílo bude předáno do užívání po částech tak, jak umožňuje odst. 7.3 původní smlouvy:*

***Část „A“***

 *a) Zahrnuje všechny položky díla, které mohou být zrealizovány i přes výskyt nepředvídatelných skutečností za předpokladu vhodných klimatických podmínek, které zhotoviteli umožní realizovat dílo dle závazných norem ČSN a technologických postupů. V případě nevhodných klimatických podmínek, které zhotoviteli neumožní realizovat dílo dle závazných norem ČSN a technologických postupů má zhotovitel právo na adekvátní prodloužení termínu. V případě neshody na adekvátní lhůtě prodloužení tuto určí nestranná osoba, na které se shodnou oba účastníci smlouvy. V případě neshody na nestranné osobě, určí tuto osobu TDI objednatele.*

 *b) Předání části „A“ proběhne v souladu s dohodou o předčasném užívání stavby, kdy zhotovitel zajistí veškeré podklady a stanoviska nutné pro zahájení předčasného užívání části stavby „A“. Termín předání části „A“ si smluvní strany stanovily do 30.11.2018, ledaže bude adekvátně prodloužen podle písm. a); v takovém případě platí takto prodloužená lhůta formou dohody, nebo určením oprávněné osoby dle písm. a).*

 *c)* ***Podmínkou předání části „A“ je úřední povolení předčasného užívání stavby.***

***Část „B“***

 *a)**Zahrnuje všechny položky původního rozpočtu díla, které nemohly být z důvodu výskytu nepředvídatelných skutečností včas dokončeny a nové položky vyvolané nepředvídatelnými skutečnostmi uvedenými v bodu 1.2 tohoto dodatku.*

 *b)**Předání části „B“ proběhne v souladu s ustanoveními čl. VII původní smlouvy. Nejzazší termín předání části „B“ si smluvní strany stanovily* ***do 60 dnů*** *od vyzvání investorem k zahájení prací. Stavební práce mohou být zahájeny po dokončení přeložky v ulici Příbramská. Přeložku zajistí objednavatel.*

 *c)* ***Podmínkou předání části „B“ je, že musí být předána dříve, než vyprší termín úředně povoleného předčasného užívání stavby.***

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
	2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením MRM č.11/458/18 ze dne 19.11.2018.
	3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

V Teplicích dne ………………………. V Aši dne …………………

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Za zhotovitele Za objednatele*

Ing. Pavel Procházka Vilém Řáha Mgr. Dalibor Blažek

jednatel jednatel starosta města Aš