Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.7.2018

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

IČ:		67985891

DIČ:		CZ67985891

se sídlem: 	V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupen:   		RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem

(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné

a

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ:		27413152

DIČ:		CZ27413152

se sídlem:	Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007

zastoupený: 	panem Alešem Bohatým, jednatelem

e-mail: 	profis.bb@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.7.2018 (dále jen „Dodatek“):

- Předmět Dodatku

  - Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava havarijního a nevyhovujícího stavu ohradní zdi areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.“ smlouvu o dílo ze dne 9.7.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikovanou opravu ohradní zdi areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8, na rohu ulic Gabčíkova a Kubišova, úsek zdiva v ulici V Holešovičkách (dále jen „Dílo“). Termín dokončení Díla byl sjednán v čl. 5.1. Smlouvy o dílo a na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 20.9.2018 dále upraven tak, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.11.2018.

  - Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 2 ze dne 7.11.2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to pokud jde změnu sjednaného termínu dokončení Díla. Potřeba změny Smlouvy o Dílo vznikla v souvislosti s událostí, ke které došlo v noci na 24.9.2018, kdy se v důsledku silného větru odlomila část stromu na úsek zdiva v ul. V Holešovičkách, přičemž došlo k poškození části zdiva v místech plánovaných oprav dle uzavřené Smlouvy o dílo. Záležitost byla řešena jako pojistná událost. Současně bylo zřejmé, že poškozený strom vykazuje oslabení v podobě viditelných vyhnilých dutin, a proto bylo Objednatelem na Úřadě městské části Praha 8, odboru životního prostředí, požádáno o jeho pokácení. Z těchto důvodů byly práce na Díle v dotčeném úseku do vyřízení pojistné události a žádosti o pokácení stromu přerušeny.

- Změna Smlouvy o dílo

  - Smluvní strany v důsledku skutečností popsaných výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že dochází ke změně termínu pro dokončení Díla. Pro účely změny termínu dokončení je Dílo rozděleno na dvě části („část A“ a „část B“), přičemž:

- Část A – úsek v rohu ulic Kubišova/Gabčíkova včetně opravy zastřešení a čelního zdiva přístřešku bude Zhotovitelem dokončen nejpozději do 15.11.2018;

- Část B – úsek v ulici V Holešovičkách před velkou věží bude Zhotovitelem dokončen nejpozději do 19.12.2018.

  - Smluvní strany dále ujednaly, že v souvislosti s rozdělením Díla na části s odlišným termínem dokončení ve smyslu čl. 2.1. tohoto Dodatku dojde k samostatnému předání jednotlivých částí Díla (části A a části B) postupem dle čl. 5.2. Smlouvy o dílo.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

  - Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy o dílo upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení kterékoli části Díla stanovené dle čl. 2.1. tohoto Dodatku.

- Závěrečná ustanovení

  - Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

  - Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

V Praze dne 7.11.2018

Příloha:

- č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 7.11.2018;

Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele:

……………………………..............                               ..........................................

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        PROFIS B & B s.r.o.

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel  		      Aleš Bohatý, jednatel