Vzor - Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 27.9.2018 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2018/0023 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 3. 5. 2018 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Stavební úpravy vily PF UJEP |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Vila PF UJEP |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změna rozsahu statického zajištění a rozsahu vnitřních prací |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Rozsah statického zajištění: V průběhu přípravných výkopových prací po obvodu pro statické zajištění objektu bylo zjištěno, že zděné kamenné základové konstrukce zasahují do hloubky min. 2 m od terénu, a že v hloubce 0,9 m od terénu byl objeven ŽB pás o mocnosti cca. 0,6 m, který vede po obvodu objektu. Pás byl v minulosti přibetonovaný k objektu pro zpevnění základů. Tato informace nebyla GP a statikovi k dispozici při vypracovávání DPS, proto s těmito okolnostmi DPS (včetně statického posudku) nepočítala. Základové konstrukce byly předpokládány v hloubce 1,0 m a zpevňující pás nebyl uvažován vůbec. 2) Vnitřní omítky a vyrovnávání podkladů Při opravách vnitřních povrchů objektu Vily, v místech narušení celistvosti od statického porušení, bylo zjištěno, že je rozsah a mocnost povrchů větší než předpokládala DPS. Vnitřní omítky porušené od popraskání objektu byly nesoudržné ve větším rozsahu, a to i v místech, kde nebylo patrné povrchové porušení. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Rozsah statického zajištění: Vzhledem k tomu, že základové konstrukce objektu zasahují do větší hloubky, než uvažovala DPS, a protože bylo v minulosti provedeno zajištění základů pomocí přibetonovaného ŽB pasu, není nutné dle statika provedení statického zajištění objektu pomocí betonových žeber v plném rozsahu. Práce na vnějším statickém zajištění objektu jsou nyní uvažovány pouze v nejvíce namáhaných místech a to v rozsahu cca. 1/3 z původního rozsahu. Místa a polohy statického zajištění si na místě vyjasní GD s GP, statikem a TDI. 2) Nad rámec původního VV je nutné provést opravy omítek a vnitřních povrchů ve větším rozsahu než uvažovalo původní DPS. Toto se týká mocností omítaných a odbourávaných nesoudržných vrstev, napojení větších vrstev na stávající povrchy, opravy a vyrovnání podlahových podkladů. Podrobný rozsah všech prací, viz příloha TLZ. Tyto změny, které vyžadují větší pracnost a rozsah prováděných prací, vyvolají také prodloužení termínu realizace stavby cca. 21 dní. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant zpracoval změnový VV a s navrženou změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV a statické posudek. |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Detailní oceněný výkaz výměr TLZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 21 dní |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | -197 094,77 Kč bez DPH |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 196 755,04 Kč bez DPH |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | -339,73 Kč bez DPH |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |