**SMLOUVA O DÍLO 2018/0023 Stavební úpravy vily PF UJEP ze dne 3. 5. 2018**

**Dodatek č. 1**

**Smluvní strany:**

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: **XXX**

Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

a

**V-Building, s.r.o.**

Sídlo: Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

IČ: 01474979

DIČ: CZ01474979

Bankovní spojení: XXX Číslo účtu: XXX

Zastoupený: Martinem Velkem, jednatelem

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2018 Smlouvu o dílo 2018/0023, jejímž předmětem je Stavební úpravy vily PF UJEP a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

**II.**

**Článek č. II. Termín, lhůty a místo plnění se mění odst. 1 a tento odstavec po změně zní**

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:

Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 181 dnů od předání staveniště

Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla

**Článek č. III. Cena a platební podmínky se mění odst. 1 a tento odstavec po změně zní**

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Cena bez DPH 2 329 923,97 Kč

(slovy: dvamilionytřistadvacetdevěttisícdevětsetdvacettři koruny české devadesátsedm haléřů)

DPH: 2 329 923,97Kč

(slovy: dvamilionytřistadvacetdevěttisícdevětsetdvacettřikorunčeských)

Cena s DPH: 2 819 208, 00 Kč

(slovy: dvamilionyosmsetdevatenácttisíctdvěstěosmkorunčeských)

**III.**

**V ostatním se smlouva nemění.**

**IV.**

1) Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

Přílohy : Příloha č. 1 Technický list změn ze dne 27.9.2018

Příloha č. 2 Změnový list

V Ústí nad Labem dne……….. V………………….dne

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem V-Building, s.r.o.**

………………………………………. …………………………..

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Martin Velek, jednatel