Domov pro seniory Ďáblice

Kubíkova 1698/11

Praha 8 182 00

Datum: 27. listopadu 2018

Příloha č. 3 Smlouvy

Věc: Harmonogram

„Oprava solárního systému v Domově pro seniory Ďáblice“

První část prací bude zahájená ve 49. týdnu a to přípravou pro demontáž stávajících slunečních kolektorů, potrubí a nosné konstrukce. Provedení fotodokumentace stávajícího stavu.

V 50 a 51 týdnu bude pokračovat demontáž a následně instalace nových slunečních kolektorů, včetně rozvodů a ostatní technologie dle zadávací dokumentace.

- odvoz demontovaného zařízení

- provedení přeprogramování regulace

- tlaková zkouška celého systému

- napuštění solárního systému teplonosnou kapalinou

- topná zkouška

Po dokončení kompletní montáže a odzkoušení solárního systému bude zpracována dokumentace skutečného stavu, fotodokumentace a připraveny podklady k předání díla.

Průběh opravy bude závislý na klimatických podmínkách.

Luboš Vařejka

Jednatel společnosti