**Dodatek č.1 smlouvy o dílo**

# na realizaci akce „VD Šance – interiérové vybavení provozní budovy (opakované zadání)“, uzavřené dne 29.6.2018 mezi smluvními stranami

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**

Se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 Doručovací číslo: 701 26

zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Zhotovitel: **AMBRA – Group, s.r.o.**

Se sídlem: Potoční 1094, Frýdek-Místek, 738 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16590

IČO: 25379887

DIČ: CZ25379887

Smluvní strany se v souladu se zněním  čl. XII. bod 2. dohodly na změně smlouvy v následujícím rozsahu:

**čl. III. Doba plnění** – bod 2. se rozšiřuje o text tohoto znění:

c) do dvou měsíců od výzvy objednatele k dokončení zakázky bude realizována položka č. 29 (A6) Sestava panelů pro vestavěné obrazovky 7500x2800x150 mm a položka č. 30 (A7) Informační panel posuvný

**čl. V. Cena díla** – v bodě 1. se mění cena díla následovně:

celková cena bez DPH dle smlouvy 1.206.266,-- Kč

méněpráce dle dod.1 bez DPH (-pol.č. 35(B3)) -23.499,-- Kč

**Nová celková cena bez DPH 1.182.767,**-- **Kč**

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne 28.11.2018 Ve Frýdku-Místku dne 29.11.2018

za objednatele za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Jiří Pagáč xxx

 generální ředitel