Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO A O POSKYTNUTÍ LICENCE

uzavřené dne 01.08.2018 ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel:

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace

IČO: 		71249877

DIČ:		CZ71249877

se sídlem: 	Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň

zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 668

zastoupená:	xxx

(dále jen „objednatel“)

## Zhotovitel:

VIDEO FACTORY PRODUCTION LTD.

registrační číslo: 9996794

se sídlem M36BZ Manchester, Salford, 6 Bexley Square, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zastoupená

VIDEO FACTORY PRODUCTION LTD., odštěpný závod

IČO: 		05142890

DIČ: 		683959849

se sídlem:	Radlická 3201/14, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00

zapsaná v OR Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 77432

zastoupená:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Preambule

2.1.	Smluvní strany uzavřely dne 01.08.2018 smlouvu o dílo a o poskytnutí licence (dále jen „smlouva“) jejímž účelem je vymezení práv a povinností smluvních stran při zhotovení celkem tří souvisejících videoklipů dle požadavků objednatele (dále jen „dílo“).

2.2.	S ohledem na požadavky ze strany objednatele se obě smluvní strany dohodly na změně smlouvy ve znění tohoto dodatku.

## III. Změny smlouvy o dílo

3.1.	Čl. I. Předmět smlouvy a účel díla v odstavci 1 se slovní spojení „celkem tří (3) souvisejících videoklipů“ nahrazuje slovy „celkem čtyř (4) souvisejících videoklipů““.

3.2. 	Čl. I. Předmět smlouvy a účel díla, odst. 2.2 se ruší a nahrazuje se odst. 2.2 následujícího znění:

„čtyři videoklipy dle požadavků objednatele vyplývajících z konceptu videopropagace v souladu s čl. II. odst. 5 této smlouvy“.

3.3. 	Čl. III Doba plnění odst. 5 se ruší a nahrazuje se odst. 5 následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen provést dílo (tedy jej dokončit a předat objednateli) nejpozději do 30.10.2018.“

## IV. ZAVEREČNÁ UJEDNANÍ

4.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.

4.2.	Tento dodatek smlouvy o dílo a o poskytnutí licence je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

| V Plzni dne 15.09.2018 | V Plzni dne 15.09.2018 |
| --- | --- |
| Ing. Erich Beneš, MBA objednatel | Pavel Schneider zhotovitel |