Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.08.2018

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Dobruška

Sídlo: 		nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 		00274879

DIČ: 		CZ00274879

Zastoupený: 	Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	BERMAN GROUP, s. r. o.

Sídlo: 			Semín 107, 535 01 Semín

IČ: 			25924206

DIČ: 			CZ25924206

Zastoupený: 		Janem Vozábem, jednatelem

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.

Č. účtu: 		19-9270180217/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 		spis. zn. C 14899

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.08.2018.

I.

1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 27.08.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo       (dále jen "Smlouva") na vypracování strategického plánu rozvoje města Dobrušky pro období 2020-2034 a na výkon dalších souvisejících činností zhotovitelem.

2. V rámci díla dle Smlouvy je zhotovitel mj. povinen vypracovat a předat objednateli sociálně ekonomickou analýzu města dle odst. 2.1.1. čl. I. Smlouvy, a to do 90 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 26.11.2018. V analýze zpracované a předané v tomto termínu by však zhotovitel nemohl z objektivních důvodů zohlednit názory v širším regionu působících významných podnikatelských subjektů (ŠKODA AUTO, a. s., Marius Pedersen, a. s.), a to proto, že se zhotoviteli (z důvodů na straně těchto podnikatelských subjektů) nepodařilo sjednat s nimi schůzky v termínu umožňujícím včas zapracovat do analýzy jejich výstupy. Schůzka se zástupci společností ŠKODA AUTO, a. s., a Marius Pedersen, a. s., se může uskutečnit až po 26.11.2018. Objednatel má přitom o zahrnutí názorů těchto podnikatelů do analýzy zájem.

3. Ve stejném termínu je zhotovitel dle Smlouvy povinen pro objednatele realizovat vzdělávací kurz k projektovému řízení dle odst. 2.4. čl. I. Smlouvy. Tento kurz je určen zejména pro členy Komise pro strategické plánování jmenované objednatelem. Vzhledem k tomu, že ke jmenování členů této komise objednatelem došlo s ohledem na konání komunálních voleb na podzim r. 2018 a z nich očekávané změny ve složení Zastupitelstva města Dobrušky později než přepokládala Smlouva, není objektivně možné tento kurz ve sjednaném termínu uskutečnit.

4. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené shora v odst. 2 a 3 tohoto článku dohodly na změnách Smlouvy uvedených v čl. II. tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení ve Smlouvě sjednaného termínu plnění části díla dle odst. 2.1.1. čl. I. Smlouvy, a to do 10.12.2018.

2. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení ve Smlouvě sjednaného termínu plnění části díla dle odst. 2.4 čl. I. Smlouvy, a to do 04.12.2018.

3. V ostatním se Smlouva nemění.

###### IIII.

## 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

## 2. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel.

## 3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## 4. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 29.11.2018.

V Dobrušce dne 30.11.2018					V Semíně dne 04.12.2018

Za objednatele:					Za zhotovitele:

_________________________			______________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta			  		    Jan Vozáb, jednatel