**Dodatek č. 2 ke**

**S M L O U V Ě   O   D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170050**

**č. smlouvy objednatele: 1245/2017**

**Název díla:**

**VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**oprávněný zástupce objednatele:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel 1: SMP CZ, a.s.**

Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1566, PSČ 140 00

**IČO:** 271 95 147

**DIČ:** CZ27195147

**zastoupený:** Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**Manažer projektu, stavbyvedoucí:**

**Vedoucí projektu:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel 1 je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 9654.

**Zhotovitel 2: EU-GROUP a. s.**

Bratislava, Nábělkova 1, PSČ 841 05, Slovensko

**IČO:** 45 470 651

**DIČ:** SK 2023011694

**zastoupený:** Štefanem Kušnírem, předsedou představenstva

**zástupce ve věcech smluvních:** Štefan Kušnír, předseda představenstva

**zástupce ve věcech technických:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel 2 je zapsán v obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 4995/B.

**Zhotovitel 3: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**

Pardubice – Cihelna, Kunětická 2679, PSČ 530 09

**IČO:** 455 38 093

**DIČ:** CZ45538093

**zastoupený:** Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem společnosti

**zástupce ve věcech smluvních:** Václav Růžička, jednatel

Ing. Roman Krupička, jednatel

**zástupce ve věcech technických:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel 3 je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 1768.

**Zhotovitel 4: Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.**

Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 276 01

**IČO:** 475 42 535

**DIČ:** CZ47542535

**zastoupený:** Zdeňkem Walterem, jednatelem společnosti

**zástupce ve věcech smluvních:** Zdeněk Walter, jednatel

Ing. Milan Walter, jednatel

**zástupce ve věcech technických:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel 4 je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 25848.

Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3 a Zhotovitel 4 budou dále vystupovat jako účastníci sdružení pod společným názvem „Společnost VD Nechranice“, a to na základě smlouvy o sdružení uzavřenou dne 17.10.2017 ve znění pozdějších dodatků.

Za sdružení „Společnost VD Nechranice“ bude dle smlouvy o sdružení a udělené plné moci ze dne 17.10.2017 jednat Zhotovitel 1 jako správce sdružení.

(dále jen „Společnost“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**ZMĚNA TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA**

**Mění se termíny uvedené v článku 2 smlouvy o dílo následujícím způsobem:**

**Postupový termín** (původní termín dle smlouvy o dílo: 30.11.2018) bude na základě tohoto dodatku stanoven následujících způsobem:

Objednatel i zhotovitel zároveň konstatují, že vzhledem k stavu vody a manipulacím s hladinou v nádrži, byly podmínky pro montáž staveništního hrazení tj. kóta hladiny 265,00 m.n.m. splněny dne 30.4.2018 a tím došlo k prodlení s plynulostí výstavby o 132 dnů.

Postupový termín je na základě dosud prověřených objektivních skutečností stanoven na 11.4.2019. Do tohoto data bude smluvně stanoven postup realizace stavby a dílčí i konečný termín dokončení díla.

**Termín ukončení díla** (původní termín dle smlouvy o dílo: 31.08.2019) bude na základě tohoto dodatku stanoven následujících způsobem:

Vzhledem k objektivním skutečnostem, na základě kterých je uzavřen tento dodatek, se objednatel rozhodl provést dodatečné průzkumy a technické posouzení, na základě kterých upřesní další postup plnění předmětu díla. Na základě těchto podkladů a po dohodě smluvních stran bude nově upraven termín ukončení díla ve smyslu smlouvy o dílo. Původní termín 31.08.2019 totiž není vzhledem k objektivním skutečnostem na staveništi možný, a smluvní strany tedy shodně prohlašují, že nadále není ani závazný.

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje ustanovení:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm>

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

|  |  |
| --- | --- |
| V Chomutově dne 27.11.2018  Oprávněný zástupce objednatele  **Povodí Ohře, státní podnik** | V Praze dne 22.11.2018  Zhotovitel 1  **SMP CZ, a.s.** |
| ……………………………………  Ing. Vlastimil Hasík  investiční ředitel  Povodí Ohře, státní podnik | ……………………………………  Ing. Martin Doksanský  předseda představenstva  SMP CZ, a.s.  ……………………………………  Ing. Jan Freudl  člen představenstva  SMP CZ, a.s. |
|  |  |
| V Bratislavě dne 26.11.2018  Zhotovitel 2  **EU-GROUP a. s.** | V Pardubicích dne 23.11.2018  Zhotovitel 3  **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.** |
| ……………………………………  Štefan Kušnír  předseda představenstva  EU-GROUP a. s. | ……………………………………  Ing. Roman Krupička  jednatel společnosti  LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. |
|  |  |
| V Mělníku dne 23.11.2018  Zhotovitel 4  **Montážní a výrobní sdružení spol. s r.o.** |  |
| ……………………………………  Zdeněk Walter  Jednatel  Montážní a výrobní sdružení spol. s.r.o. |  |