**Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele**

**……………………………. …………………. …………….**

**Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**Objednatel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: | **Byterm Rýmařov** | |
| Sídlo: | Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov | |
| IČ: | 45234671 | |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., expozitura Rýmařov | |
| Číslo účtu: | 4905771/0100 | |
| Zastoupena: | Ing. Lenka Vavřičková – ředitelka | |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Ing. Lenka Vavřičková - ředitelka | |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | Bohumír Honsárek – technik | |
|  |  | |
| dále jen „Objednatel“ | |

**a**

**Zhotovitel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | LVM-stavební spol. s r.o. | |
| Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě v oddíle C, vložka 17214. | | |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČ: | 25389181 |
| DIČ: | CZ25389181 |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zastoupeno: | Roman Vychodil - jednatel |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | |
| dále jen „Zhotovitel“ | | |

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XII., odst. 17.5 smlouvy o dílo na akci **„Regenerace bytového domu J. Fučíka 4, Rýmařov“** ze dne 9.5.2018 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě mění čl. II. odst. 2.1. a čl. IV, odst. 4.1. takto:

***Článek II. Doba plnění, odst. 2.1.***

*Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:*

***2.1.1.*** *Předání a převzetí staveniště a zahájení provádění díla* ***do 5-ti pracovních dnů po podepsání této Smlouvy o dílo. Vlastní zahájení stavebních prací proběhne dnem předání a převzetí staveniště****.*

***2.1.2.*** *Řádné ukončení a předání kompletního díla, včetně případné dodávky zařízení, nastane dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání Objednatelem od Zhotovitele, a to* ***nejpozději do 30.11.2018.***

***Článek IV. Cena díla, odst. 4.1.***

***4.1.******Cena díla*** *uvedeného v článku I. této smlouvy, činí:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Cena za dílo  (v Kč)*** | ***Základ daně / DPH základní sazba 21%*** | ***Základ daně / DPH snížená sazba 15%*** | ***Celkem*** |
| ***Cena bez DPH*** | *45 407,00 Kč* | *999 927,00 Kč* | ***1 045 334,00 Kč*** |
| ***DPH*** | *9 535,00 Kč* | *149 989,00 Kč* | ***159 524,00 Kč*** |
| ***Cena vč. DPH*** | ***54 942,00 Kč*** | ***1 149.916,00 Kč*** | ***1 204 858,00 Kč*** |

*Důvodem pro navýšení ceny jsou vícepráce spojené s dodávkou a montáží ozdobných šambrán kolem oken, které nebyly součástí rozpočtu a PD, a změnou vzhledu nárožních bosáží*

**II. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a hotovitel obdrží jedno vyhotovení, alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.

V Rýmařově dne: 20.8.2018

**----------------------------------------- ---------------------------------------**

za Objednatele za Zhotovitele

**Ing. Lenka Vavřičková Roman Vychodil**

ředitelka jednatel