**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 611677013**

**Č. Smlouvy ČHMÚ 2000/39/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **ZHOTOVITEL** |
| **OMNIPOL a.s.**  se sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, PSČ: 110 00  zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4152  IČO: 25063138, DIČ: CZ25063138  zastoupena ředitelem obchodní skupiny:  xxxx | **Český hydrometeorologický ústav**  se sídlem Na Šabatce 2050/17  143 06 Praha 412 - Komořany  IČO: 00020699, DIČ: CZ0020699  Statutární orgán: xxxx |

**AKCE:** Modernizace letiště České Budějovice – Automatická letecká stacionární meteo stanice s příslušenstvím – instalace a propojení

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě článku **II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ** smlouvy o dílo uzavřené dne 30.8.2018 následujícím způsobem:

Termín 22. – 26.10.2018 se nahrazuje novým termínem pro provedení SAT 12. – 16.11.2018

V souvislosti s touto změnou došlo k příslušné úpravě harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo č. 611677013. Upravený harmonogram tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č.1

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| za objednatele | za zhotovitele |