**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 1812**

**č. smlouvy objednatele: 899/2018**

**Název díla:**

**Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul. Luční - II. etapa**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o.**

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

**IČO:** 44566565

**DIČ:** CZ44566565

**zastoupený:** Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:**

ředitel společnosti

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2021

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu finančního plnění k postupovému termínu**

Úprava výše finančního plnění k postupovému termínu s ohledem na vydání a nabytí právní moci stavebního povolení.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se bod 2. Termín provedení díla - Postupový termín k 30.11.2018**

původní znění: Prostavěnost v minimální výši o objemu 60% ceny zakázky

nové znění: Prostavěnost ve výši minimálně 900 000 Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení o bod:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné

ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke

smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento

dodatek ke smlouvěnabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran

účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení

dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 05.12.2018 V Litvínově dne 26.11.2018

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

na základě plné moci ze dne 13.01.2016

Ing. Vlastimil Hasík

investiční ředitel ředitel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik Y S S E N - spol. s r.o.