| Elektrorevize s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palackého 3145/41 |  |  |  |  |  |  |
| 466 01 Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  |  |
| Zakázka |  | : Domov pro seniory Ďáblice |  |  |  |  |
|  |  | : Oprava elektroinstalace v 1., 2. a 3. patře budovy A a B : Harmonogram prací |  |  |  |  |
| Název |  | : Prohlášení dodavatele |  |  |  |  |
|  | Zahájení | do 10dnů po podpisu smlouvy |  |  |  |  |
|  | Objekt A | 3.patro | 1.týden |  |  |  |
|  |  | 2.patro | 2.týden |  |  |  |
|  |  | 1.patro | 3. týden |  |  |  |
|  | Objekt B | 3.patro | 4.týden |  |  |  |
|  |  | 2.patro | 5.týden |  |  |  |
|  |  | 1.patro | 6. týden |  |  |  |
|  | Termíny se prodluží o státní svátky |  |  |  |  |  |
|  | 28.11.2018 |  |  | ………………………….. |  |  |
|  |  |  |  | Radovan Grabmüller |  |  |