Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na vypracování Studie technické proveditelnosti „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba číslo 5047, SSO-08 Zavázání hráze do železničního náspu“,

uzavřené dne 17.9.2018 mezi smluvními stranami

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Golík VH, s.r.o.

sídlo: Babice nad Svitavou 162, 664 01

IČO: 02247267

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711.

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v následujícím rozsahu:

**čl. 2. Předmět smlouvy** - bod 2.2. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění

2.2. Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality. Rozsah průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby. Budou provedeny nejméně dva vrty do ochranných hrází podél dálnice v prostoru jejich napojení na železniční násep.

**3. Dodací lhůta** – v bodě 3.2. se mění termín plnění prací dle bodu 2.2. takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD | | do 30 dní od uzavření smlouvy |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD | | **do 26.2.2019** |
| vypracování studie technické proveditelnosti dle čl. 2.3. Návrhu SoD | koncept technického řešení | do 29.3.2019 |
| dokumentace k závěrečnému projednání v TR | do 30.4.2019 |
| čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SoD | do 14 dní od doručení připomínek z projednání v TR |
| projednání studie technické proveditelnosti dle č. 2.4 Návrhu SoD | | do 50 dnů od převzetí čistopisu dokumentace objednatelem |

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny

V Ostravě dne: V Babicích nad Svitavou dne:

za objednatele: 7.12.2018 za zhotovitele:

Ing. Jiří Pagáč xxx

generální ředitel xxx