**Název akce**

**„SZ Raduň - obnova novogotické hradební zdi a podzemních prostor“**

Změnový list

**číslo:** ZL 2*(pořadové číslo)*

Stavební a statická část

# Objekt a oddíl stavby: SO 01, SO 02

# Zpracovatel: DEV Company spol. s.r.o.

# Čs.Legií 145/18, 702 00 Ostrava

# xxxxxxxxxxxxxxxx

# zástupci pro věci smluvní a technické

# xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# zástupci pro věci technické

# Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny zapsáno

* 1. Kontrolní den: (běžný) KD- 11 ze dne 24.7.2018 (bod 01/10)
  2. Kontrolní den: (běžný) KD- 12 ze dne 31.7.2018 (bod 01/10)
  3. Kontrolní den: (běžný) KD- 13 ze dne: 07.8.2018 (bod 06/13)

1. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění popř. návrh řešení:**
   1. Příčiny změny, odůvodnění:

4.1.1.Schodiště

1. *V průběhu stavby bylo kompletně očištěno původní schodiště včetně odkopu opěrné stěny schodišťového ramene. Po přesném zaměření a zpracování polohopisu a výškopisu je nutné provést přezdění a navýšení opěrné stěny schodišťového ramene včetně navýšení počtů stupňů.*
2. *Z důvodu velkého výškového rozdílu a nepříznivých geologických podmínek svahu nelze provést založení schodiště tzv. na sucho, kdy jsou stupně osazeny přímo na terén.*

4.1.2. Oprava klenby horní zeď

1. *Po kompletním odstranění rostlin popínajích horní zeď zhotovitel zjistil, že stav klenby horní stěny již neumožňuje plánovanou opravu zdiva, ale musí být kompletně přezděná.*

4.2.Popis změny:

4.2.1

1. *Z důvodu velkého výškového rozdílu spodní terasy a horní výstupní terasy je nutné navýšit a prodloužit schodišťové rameno. Tím dojde ke zvýšení počtu pískovcových stupňů schodiště a dále to vyvolává nutnost prodloužení bezpečnostního zábradlí.*
2. *Po zaměření skutečného polohopisu a výškopisu schodiště, které vyvolává jeho prodloužení a zvětšení opěrné stěny schodiště, projektant vyhodnotil také nutnou změnu založení schodiště. Zvýšení počtu stupňů schodiště již staticky neumožňuje založení schodiště na původní terén, proto je nutné použit speciálního založení. Schodiště bude založeno na železobetonových patkách roznesených na samo závrtných tyčích, následně dojede k propojení jednotlivých patek betonovou mazaninou s výztuží.*

4.2.2

1. *Klenba horní stěny je již ve stavu, kdy nelze provést opravu cihelné římsy, ale musí dojít k podepření a kompletní výměně cihel. Klenba bude podepřena, kamenná stěna nad klenbou rozebrána a následně provedena zmíněna výměna cihel.*
2. **Podklady k návrhu změny:**
   1. Kontrolní den: (běžný) KD- 11 ze dne 24.7.2018 (bod 01/10)
   2. Kontrolní den: (běžný) KD- 12 ze dne 31.7.2018 (bod 01/10)
   3. Kontrolní den: (běžný) KD- 13 ze dne: 07.8.2018 (bod 06/13)
   4. Vyjádření statika a projektanta
   5. Tvarová úprava schodiště
   6. Cenová nabídka zhotovitele
3. **Stanovisko zhotovitele stavby:**
   1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

*Změna nemá vliv na termín dokončení objektu SO 01 a SO 02.*

*Konečný smluvní termín dokončení celé stavby v roce 2019 není ohrožen.*

Datum: 24.8.2018

Zpracovatel zástupce pro věci technické

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

**7. Rekapitulace nákladů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (s 21% DPH) |
| Celková cena dle SoD | 10 921 606,62,- | 13 215 144,01 |
| NAVÝŠENÍ dle dodatku č. 1 | **(+) 776 418,40** | (+) 939 466,26 |
| NAVÝŠENÍ v rámci změnového listu č.2 | **(+) 665 168,58** | (+) 804 853,98 |
| CELKOVÁ CENA VČĚTNĚ ZMĚNOVÉHO LISTU č.1, 2 | **12 363 193,60** | 14 959 464,26 |
|  |  |  |

**8. Stanovisko projektanta, AD:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)**

Datum:

Projektant

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**9. Stanovisko TDS:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)**

Datum:

TDS

xxxxxxxxxxxxxx

**10. Stanovisko objednatele díla: (souhlasí x nesouhlasí)**

Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo, neboť nemění podstatu díla, pouze rozšiřuje nebo opravuje původní záměr obnovy vyplývající z nálezové situace.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Hodnota změny ceny** stavebních prací uvedených **v tomto změnovém listu** podle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. (tj. 665.168,58Kč bez DPH – vícepráce) činí 6,09% **původní hodnoty závazku. Tyto práce nebylo možné předvídat, vyplynuly z nálezové situace a ze zaměření skutečné výšky schodiště. Jejich neprovedení by zmařilo účel opravy a dílo by tak nemohlo být dokončeno.**

Datum:

Investiční referent investora

xxxxxxxxxxxxxxx

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

Přílohy ZL č.2:

Kontrolní den: (běžný) KD- 11 ze dne 24.7.2018 (bod 01/10)

Kontrolní den: (běžný) KD- 12 ze dne 31.7.2018 (bod 01/10)

Kontrolní den: (běžný) KD- 13 ze dne: 07.8.2018 (bod 06/13)

Vyjádření statika a projektanta

Tvarová úprava schodiště

Cenová nabídka zhotovitele