**Dodatek č. 2**

**k Rámcové dohodě č. ZAK 17-0296 ze dne 25. 10. 2017**

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

# Daniel Kajpr

sídlo: Něvská 585/16, 196 00 Praha 9 – Čakovice

zapsaný: v Živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 18

IČO: 03965139

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dodavatel není plátcem DPH

(dále jen „**dodavatel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „dodavatel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě č. ZAK 17-0296 ze dne 25. 10. 2017** (dále jen „Dodatek č. 2“)

**Čl. I**

Tento Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě č. ZAK 17-0296 s názvem „CAMP – Dramaturgie a organizace prezentací developerských projektů“ (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany z důvodu potřeby většího rozsahu prací při plnění předmětu smlouvy, které nebylo možné stanovit v plné míře předem a které vyplynuly zejména z přípravy mimořádně náročné výstavy Metropolitního plánu, včetně zajištění hladkého průběhu doprovodné externí výstavy v mobilním kontejneru, a dále také z důvodu zajišťování většího množství doprovodných akcí, např. v rámci příprav intenzivního týdne přednášek a workshopů Evropského týdne mobility a dalších.

Vzhledem k těmto skutečnostem je pro řádné splnění předmětu smlouvy nezbytné navýšení předpokládaného časového rozsahu prací při plnění předmětu Smlouvy o 375 hodin (dále jen „vícepráce“).

**Čl. II**

1. Cena víceprací nezbytných pro splnění předmětu smlouvy činí: **150.000 Kč** (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých).
2. V čl. II. odst. 2 Smlouvy tedy dochází ke změně celkové ceny za zpracování předmětu smlouvy. Nové znění čl. II. odst. 2 zní:

„Celková cena za zpracování předmětu smlouvy činí maximálně:

* **750.000 Kč** (slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých),

Objednatel není povinen vyčerpat celou částku.

Ceny dílčích částí předmětu smlouvy včetně víceprací budou stanoveny dle počtu skutečně odpracovaných hodin. **Hodinová sazba činí: 400 Kč, dodavatel není plátce DPH.**

Výkaz skutečně odpracovaných hodin bude vždy předložen k odsouhlasení kontaktní osobě objednatele před podpisem akceptačního protokolu.“

**Čl. III**

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Dodatek č. 2 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

V Praze dne: ………….. V …….… dne: ……………

**................................................. .......................................................**

**Mgr. Martin Červený Daniel Kajpr**

zástupce ředitele