# Dodatek č.1

# smlouvy o dílo “VÝROBA VIDEOPOŘADŮ” uzavřené dne 13.11.2009 podle § 536 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

# Smluvní strany

# 1.1. První smluvní strana - producent

# Obchodní název:	POLAR televize Ostrava, s.r.o.

se sídlem	:	Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

jednající	:	xxx

IČ / DIČ	:	25859838  /  CZ25859838

zapsaná	 :	v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22579

(dále jen “producent”)

a

# 1.2. Druhá smluvní strana - objednatel

# Obchodní název:	Povodí Odry, státní podnik

se sídlem:		Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49,  PSČ  701 26

zastoupena:		Ing. Miroslav Krajíček - generální ředitel

IČ  /  DIČ		70890021  /  CZ70890021

zapsána:	KS v  Ostravě, oddíl A.XIV, vložka 584

/dále jen „objednatel“/.

V souladu se zněním čl. 9. bodem 9.3. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy :

článek 3. Termín předání díla – bod 3.1. se ruší a nově zní takto:

3.1. Producent je povinen dílo vyrobit a hotové jej předat objednateli do 15.12.2013. Za účasti objednatele provede v sídle producenta předávací projekci díla. Tato projekce proběhne nejpozději 10 dní před termínem předání hotového díla. Po schválení předávací projekce díla ze strany objednatele bude objednatelem podepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který bude podkladem pro vystavení řádného daňového dokladu.

článek 5. Platební podmínky – písm. c) v bodě 5.1. se ruší a nově zní takto:

c) 30 % z celkové smluvní ceny, tj. 418.700,- Kč, a to nejpozději do 30.11.2012 na základě zálohového listu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Příloha č.2 – Videodokument  o  vodním díle ŠANCE pro odbornou veřejnost a Příloha č.3 – Videodokument o vodním díle ŠANCE pro laickou veřejnost, v nichž se smluvní strany dohodly na změnách termínů dodání.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich Příloh, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu.

Za producenta:				Za objednatele:

V Ostravě dne	 21.11.2011			V Ostravě dne 21.11.2011

.............................................................          .........................................................

xxx					 	Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel

POLAR televize Ostrava, s.r.o. 		Povodí Odry, státní podnik