D O D A T E K  č. 2/2018

ke Smlouvě č. FV10441

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

(dále jen „Smlouva“)

# Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.

se sídlem:	        Tovární 605, 753 01  Hranice

IČ:	        646 10 560

DIČ:                         CZ 646 10 560

zápis v OR:	         KS v Ostravě, oddíl C, vložka 13882

zastoupená:	        Ing. Pavlem Tichým a Vladimírem Koutským, MBA

funkce:                     jednateli společnosti

dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 18. 08. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	      Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER

Ev. č. projektu:        FV10441

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

upravuje se Článek III. odst. 3:

Řešení projektu je rozloženo do období: 04/2016 – 06/2019

II.

upřesňuje se:

- Příloha č. 1 – Přehled celkových uznaných nákladů na celou dobu řešení projektu

- Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________	           _______________________

Ing. Martin Švolba	                 Ing. Pavel Tichý

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	                jednatel společnosti

_______________________

Vladimír Koutský, MBA

jednatel společnosti

### Příloha č. 2

- Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER

Ev.č.:	FV10441

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (organizace) | - Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| - Rok 2016 |  |  |  |
| 1 | Úvodní studie | SPH | - 09/2016 |
| 2 | Návrh základních parametrů | SPH, ČVUT | - 06/2016 |
| 3 | Vytvoření 3D modelu základ. provedení | SPH | - 12/2016 |
| 4 | Optimalizace dílů, uzlů | ČVUT, SPH | - 12/2016 |
| 5 | Pevnostní výpočty | ČVUT | - Přechází do r. 2017 |
| 6 | Návrh rozšiřujících variant | ČVUT, SPH | - Přechází do r. 2017 |
| 7 | Konstrukční dokumentace | SPH, ČVUT | - Přechází do r. 2017 |
| 8 | Oslovení nových subdodavatelů | SPH | - Přechází do r. 2017 |
| - Rok 2017 |  |  |  |
| 5 | Pevnostní výpočty | ČVUT | - 03/2017 |
| 6 | Návrh rozšiřujících variant | ČVUT, SPH | - 03/2017 |
| 7 | Konstrukční dokumentace | SPH, ČVUT | - 06/2017 |
| 8 | Oslovení nových subdodavatelů | SPH | - 03/2017 |
| 9 | Zpracování technologie | SPH | - 09/2017 |
| 10 | Zajištění materiálů | SPH | - 12/2017 |
| 11 | Výroba přípravků | SPH | - 12/2017 |
| 12 | Výroba dílů mechanické části | SPH | - Přechází do r. 2018 |
| 13 | Výroba dílů hydraulické části | SPH, ČVUT | - Přechází do r. 2018 |
| - Rok 2018 |  |  |  |
| 12 | Výroba dílů mechanické části | SPH | - Přechází do r. 2019 |
| 13 | Výroba dílů hydraulické části | SPH, ČVUT | - Přechází do r. 2019 |
| 14 | Montáž mechanické části | SPH | - Přechází do r. 2019 |
| 15 | Montáž hydraulické části | SPH | - Přechází do r. 2019 |
| 16 | Zkoušky na zkušebně | SPH, ČVUT | - Přechází do r. 2019 |
| 17 | Kompletace agregátu | SPH | - Přechází do r. 2019 |
| 18 | Zahájení zkoušek u zákazníka | SPH | - Přechází do r. 2019 |
| - Rok 2019 |  |  |  |
| 12 | Výroba dílů mechanické části | SPH | - 03/2019 |
| 13 | Výroba dílů hydraulické části | SPH, ČVUT | - 03/2019 |
| 14 | Montáž mechanické části | SPH | - 05/2019 |
| 15 | Montáž hydraulické části | SPH | - 05/2019 |
| 16 | Zkoušky na zkušebně | SPH, ČVUT | - 06/2019 |
| 17 | Kompletace agregátu | SPH | - 06/2019 |
| 18 | Zahájení zkoušek u zákazníka | SPH | - 06/2019 |