Č.j.: 281686/2018-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-087-FO-23030/4 s názvem

„Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v Západní Bosně“

Smluvní strany:

### objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený:                  Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 			75123924

bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		AQUA-GAS, s.r.o

zastoupený:		Radovanem Koudelkou, jednatelem

se sídlem:		Berkova 92, 612 00 Brno

zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Brně, C 29265

IČO: 			255 13 117

DIČ: 			CZ25513117

bankovní spojení:	UniCredit Bank

číslo účtu:		2113062709/2700

(dále jen „zhotovitel“ nebo „realizátor“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-087-FO-23030/4  s názvem „Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v Západní Bosně“ ze dne 23. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby upravit harmonogram předmětu plnění, související finanční plnění na jednotlivé roky realizace předmětu plnění a zároveň z důvodu rozšíření projektu o dodatečné vybavení a změny v technické specifikaci předmětu plnění. Z těchto důvodů došlo k  navýšení předmětu plnění, na základě čehož se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny předmětu plnění o 64.240,-Kč včetně DPH.

I.2 Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 1a – Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet a 1b – Specifikace příjemců, nahrazují v plném znění přílohu č. 1a Smlouvy a přílohu č. 2b Smlouvy.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:

1.2.	Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba: XXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

XXXXXXXXXXX, tel  XXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši   12.344.240,-Kč (slovy: dvanáctmilionůtřistačtyřicetčtyřitisícdvěstěčtyřicet korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

  - Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace projektu dle této smlouvy činí:

- v roce 2018 za skutečně realizovanou část předmětu plnění

do 30. 11. 2018:

částku 6.012.740,- Kč (slovy šestmilionůdvanácttisícsedmsetčtyřicet korun českých) včetně DPH;

- v  roce 2019 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:

do 30. 10. 2019:

částku 6.331.500,- Kč (slovy šestmiliónůtřistatřicetjednatisícpětset korun českých včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle článku 2.1 tohoto dodatku stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2. 4. této smlouvy.

I.4. Z důvodu ukončení výroby FTV panelů vymezených v příloze č. 1a Smlouvy dodá zhotovitel jiný typ FTV panelů (specifikace nových panelů v příloze č. 1a tohoto dodatku). Z důvodu zvýšení bezpečnosti uživatelů FTV systému dodá zhotovitel navíc termostatické ventily proti opaření pro 39 rodinných domů, ve kterých bude použit ohřev vody prostřednictvím systému, který nainstaluje dodavatel. Z důvodu nedostatečného odběru vody, který může vést k přehřátí systému a stagnaci solární kapaliny, v 3 rodinných domech z první fáze provedené v roce 2018 a 1 rodinného domu z druhé fáze provedené v roce 2019, bude pro tyto domy namísto solárního systému se dvěma články dodán systém s 1 článkem (blíže viz příloha č. 1a tohoto dodatku).

I.5. Dále došlo k úpravě přílohy 2 Smlouvy: Postup realizace dodávky a to v části Harmonogram dodání a instalace – Realizátor musí do konce října roku 2019 dokončit zkušební provoz solárních systémů u všech 40 příjemců. Realizátor přesune realizaci Aktivity 1.2.3 (Medializace výstupů projektu) a vypracování propagačních letáků v rámci zvyšování povědomí o ZRS ČR z roku 2018 do roku 2019.

I.6, Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1a: Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet

Příloha č. 1b: Specifikace příjemců

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Pavel Frelich ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Radovan Koudelka jednatel AQUA-GAS, s.r.o |
| --- | --- |