dodatek č. 1 KE s m l o u v Ě o d í l o

*uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,*

*ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

# Smluvní strany

**1. Objednatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

 adresa: Líšeňská 33a, 636 00 Brno

 jednající: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 IČ / DIČ: 44994575 / CZ44994575

 tel., fax.: xxxxxxxxxxxxxx

 zapsaný: v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Frič

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dálejen **„Objednatel“**

**2. Zhotovitel: CITIQ s.r.o.**

Vedená: u Krajského soudu v Brně – spisová značka C 76726

adresa: Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno - Královo Pole

IČ / DIČ: 293 75 746 / CZ29375746

Zastoupení: Ing. Martin Pípa, jednatel

Kontaktní osoba: Ing. Martin Pípa

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 dálejen **„Zhotovitel“**

Oba dále jen **„Smluvní strany“**

#### Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

* 1. mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 11. 12. 2017 uzavřena Smlouva
	o dílo č. SML/7231/2017 (dále jen „**Smlouva**“),
	2. v důsledku pozitivního vyhodnocení vzájemné spolupráce a možnostem Objednatele uhradit finanční prostředky dříve a potřebě Zhotovitele tyto prostředky využít,
	3. se Smluvní strany dohodly na úpravě článku IV odst. 1 Přehled fakturace při plnění fáze 1 Smlouvy, a úpravě článku IV odst. 1 Přehled fakturace při plnění fáze 2 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly podle ustanovení čl. X. odst. 5 Smlouvy na následujících změnách Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

**Čl. I.**

1. Článek IV odst. 1 **Přehled fakturace při plnění fáze** **1** Smlouvy se mění následovně:

***původní znění****:*

**„1. fáze**

….

3~~. dohled nad správou systému s alert detekcí dle objednávky hlavního Objednatele v letech 2018 a 2019 ve výši 50Kč/zařízení/měsíc (600Kč/zařízení/rok) nad celkem 112 zařízeními, tj.~~ **~~67 200 Kč ročně~~**~~.~~

**Přehled fakturace při plnění fáze 1:**

k 31. 12. 2017 - 1 141 000 Kč k fakturaci za dodání bodů 1. a 2. první fáze řešení,

~~k 31. 12. 2018 - 67 200 Kč za plnění bodu 3 první fáze řešení v roce 2018~~,

~~k 31. 12. 2019 - 67 200 Kč za plnění bodu 3 první fáze řešení v roce 2019~~.“

***nové znění:***

**„1. fáze**

…

3. dohled nad správou systému s alert detekcí dle objednávky hlavního Objednatele v letech 2018 a 2019 ve výši 50Kč/zařízení/měsíc (600Kč/zařízení/rok) nad celkem 112 zařízeními, tj. **134 400** **Kč celkem**.

**Přehled fakturace při plnění fáze 1:**

k 31. 12. 2017 - 1 141 000 Kč k fakturaci za dodání bodů 1. a 2. první fáze řešení,

k 31. 12. 2018 - 134 400 Kč za plnění bodu 3 první fáze řešení.“

1. Článek IV odst. 1 **Přehled fakturace při plnění fáze 2** Smlouvy se mění následovně:

***původní znění****:*

**„2. fáze**

…

3. ~~dohled nad správou systému s alert detekcí dle objednávky hlavního Objednatele v letech 2018 a 2019 ve výši 50Kč/zařízení/měsíc (600Kč/zařízení/rok) nad celkem 97 zařízeními, tj.~~ **~~58 200 Kč ročně~~**

**Přehled fakturace při plnění fáze 2:**

k 31. 12. 2017 - 2 014 000 Kč fakturace za dodání hardware do druhé fáze řešení,

k 31. 1. 2018 - 120 000 Kč za asistenci při instalaci hardware

~~k 31. 12. 2018 - 58 200 Kč za plnění bodu 3 druhé fáze řešení v roce 2018,~~

~~k 31. 12. 2019 - 58 200 Kč za plnění bodu 3 druhé fáze řešení v roce 2019.~~“

**nové znění:**

**„2. fáze**

…

3. dohled nad správou systému s alert detekcí dle objednávky hlavního Objednatele v letech 2018 a 2019 ve výši 50Kč/zařízení/měsíc (600Kč/zařízení/rok) nad celkem 97 zařízeními, tj. **116 400** **Kč celkem**

**Přehled fakturace při plnění fáze 2:**

k 31. 12. 2017 - 2 014 000 Kč fakturace za dodání hardware do druhé fáze řešení,

k 31. 1. 2018 - 120 000 Kč za asistenci při instalaci hardware

k 31. 12. 2018 - 116 400 Kč za plnění bodu 3 druhé fáze řešení.“

**Čl. II.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v registru smluv uveřejní Zhotovitel. Objednatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Objednatele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.
6. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne 10.12.2018 V Brně dne 10.12.2018

................................................ .....................................................

Centrum dopravního výzkumu, v. v .i. CITIQ s.r.o

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Ing. Martin Pípa, jednatel