**Příloha č. 2**

**Věcná náplň řešení projektu**

Projekt: **MEDITEX – výzkum a vývoj nových typů pokročilých textilních materiálů s vysokým potencionálem pro uplatnění ve speciálních textiliích určených pro zdravotní a následnou péči**

Ev.č.: **FV10098**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapaa podetapy | Název etapya stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešeníetap (organizace) | Orientační termínukončení etapy(měs/rok) |
| Rok 2016 |
|  **I.**  | **Výzkum a vývoj materiálových manipulací** **speciálních délkových textilií z hlediska** **konečného užití** |  VÚB, TUL | **12/2016** |
| Rok 2017 |
|  **II.** | **Technologický výzkum a vývoj speciálních** **plošných textilií určených k aplikacím, které** **jsou vhodné pro zdravotní či následnou** **dlouhodobou péči**  |  VÚB, TUL |  **12/2017** |
| Rok 2018 |
|  **III.** | **Vývoj pilotní ověření výroby nových typů** **speciálních textilií pro zdravotní či následnou** **dlouhodobou péči**   |  VÚB, TUL |  **12/2018** |
|  |  Rok 2019 |  |  |
|  **IV.** | **Transfer výsledků průmyslového výzkumu** | VÚB, TUL | **12/2019** |

TUL – Technická univerzita v Liberci

  **za poskytovatele: za příjemce:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**