**Příloha č. 2**

**Věcná náplň řešení projektu**

Projekt: **MEDITEX – výzkum a vývoj nových typů pokročilých textilních materiálů s vysokým potencionálem pro uplatnění ve speciálních textiliích určených pro zdravotní a následnou péči**

Ev.č.: **FV10098**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa  a podetapy | Název etapy  a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení  etap (organizace) | Orientační termín  ukončení etapy  (měs/rok) |
| Rok 2016 | | | |
| **I.** | **Výzkum a vývoj materiálových manipulací**  **speciálních délkových textilií z hlediska**  **konečného užití** | VÚB, TUL | **12/2016** |
| Rok 2017 | | | |
| **II.** | **Technologický výzkum a vývoj speciálních**  **plošných textilií určených k aplikacím, které**  **jsou vhodné pro zdravotní či následnou**  **dlouhodobou péči** | VÚB, TUL | **12/2017** |
| Rok 2018 | | | |
| **III.** | **Vývoj pilotní ověření výroby nových typů**  **speciálních textilií pro zdravotní či následnou**  **dlouhodobou péči** | VÚB, TUL | **12/2018** |
|  | Rok 2019 |  |  |
| **IV.** | **Transfer výsledků průmyslového výzkumu** | VÚB, TUL | **12/2019** |

TUL – Technická univerzita v Liberci

**za poskytovatele: za příjemce:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**