**Příloha č. 2**

**Věcná náplň řešení projektu**

Projekt: **Nanovlákenné kryty kožních defektů**

Ev.č.: **FV10416**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapaa podetapy | Název etapya stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešeníetap (organizace) | Orientační termínukončení etapy(měs/rok) |
| **Rok 2016** |
| 1 | Příprava materiálů a vývoj metodiky sledování procesu hojení ran | VUOSTechnická univerzita Liberec | 12/2016 |
| **Rok 2017** |
| 2 | Analýza vlastností nanovlákenných materiálů a ověření validity toxikologických zkoušek | VUOSTechnická univerzita Liberec | 12/2017 |
|  |   **Rok 2018** |  |  |
| 3 | Testování funkčních vzorků | VUOSTechnická univerzita Liberec | 12/2018 |
|  |  **Rok 2019** |  |  |
| 4 | Příprava podkladů pro klinické zkoušky | VUOSTechnická univerzita Liberec | 8/2019 |

 za poskytovatele: za příjemce:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_