**Příloha č. 2**

**Věcná náplň řešení projektu**

Projekt: **Nanovlákenné kryty kožních defektů**

Ev.č.: **FV10416**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa  a podetapy | Název etapy  a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení  etap (organizace) | Orientační termín  ukončení etapy  (měs/rok) |
| **Rok 2016** | | | |
| 1 | Příprava materiálů a vývoj metodiky sledování procesu hojení ran | VUOS  Technická univerzita Liberec | 12/2016 |
| **Rok 2017** | | | |
| 2 | Analýza vlastností nanovlákenných materiálů a ověření validity toxikologických zkoušek | VUOS  Technická univerzita Liberec | 12/2017 |
|  | **Rok 2018** |  |  |
| 3 | Testování funkčních vzorků | VUOS  Technická univerzita Liberec | 12/2018 |
|  | **Rok 2019** |  |  |
| 4 | Příprava podkladů pro klinické zkoušky | VUOS  Technická univerzita Liberec | 8/2019 |

za poskytovatele: za příjemce:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_