	Číslo SOD zhotovitele:   
	Číslo SOD objednatele:                       OI/SOD/373/2012/Zu

	Název akce:    Mlýnský potok – jez u sokolovny
	Org: 5193



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/5

Dodatek č. 2 ke smlouvě 
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:                 OI/SOD/373/2012/Zu

	A Název akce:    Mlýnský potok – jez u sokolovny
	Org:   5193


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce

se sídlem:    Horní náměstí, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.:,
	fax:,
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:,
	fax: 
	e- mail: 

	

	tel:                          fax:                         e-mail:  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Stavoprojekt Olomouc a.s.
se sídlem  Holická 568/31, 772 00 Olomuc

ŽL vydaný: 

č.j.:

ev.č.:

IČ:

451 92 031

DIČ:

Obchodní rejstřík:  
oddíl     
Vložka    
Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:
tel.: 

fax: 

e-mail: 

- ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 

č. účtu: 



	
	

	
	


II. Předmět díla

Článek III. Předmět díla se rozšiřuje o následující:

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace pro územní řízení bylo zástupcem Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí předáno další posouzení s názvem Biologické posouzení záměru Mlýnský potok – jez u sokolovny, zpracované Mgr. Michalem Krejčím v 09/2013 s požadavkem na zapracování závěrů tohoto dokumentu do dokumentace  pro územní řízení. Na základě jednání ze dne 23.9.2013 a jednání ze dne 11.12.2013 byl objednatelem práce dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zcela pozastaveny do doby rozhodnutí Rady města Olomouce o dalším postupu prací.

Dále bylo dne 16.1.2014 vydáno závazné stanovisko odd. péče o krajinu a zemědělství odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce č.j. SMOL/002947/2014/OZP/PKZ/Kol, ve kterém jsou uvedeny podmínky s nutností zapracování do dokumentace při územní řízení (zejména požadavky z výše uvedeného posouzení zpracovaného Mgr. Krejčím) a dále bylo dne 6.3.2014 předáno zástupcem Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí Rozhodnutí Krajského úřadu olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUOK/16807/2014 ze dne 27.2.2014 o povolení výjimky ze zákazů podle §50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy oba tyto jmenované dokumenty a rozhodnutí RMO ze dne 27.1.2014 vyvolávají přepracování dokumentace pro územní řízení. Tyto změny budou zapracovány i do všech navazujících dokumentací.  
III. Termín plnění
Na základě požadavku o zapracování dalších dokumentů, předaných zástupcem Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí se upravuje a doplňuje odstavec č. 1 následovně  
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:
a)  Projektová dokumentace DUR  s dokladovou částí a podání 

      žádosti o ÚR                  

                                              do 30.10.2014
     (nutná součinnost objednatele při určení opatrovníka pro

     Vydání souhlasu o odstranění malé vodníé elektrárny)

b)  Projektová dokumentace DBP   včetně dokladové části              do dvou měsíců po určení opatrovníka vlastníka 
                                                                                                             malé vodní elektrárny

c)  Projektová dokumentace DSP   včetně dokladové části 
     a podání žádosti o SP      




  do dvou měsíců po vydání územního rozhodnutí 
d)  Projektová dokumentace DPS                                          
  do dvou měsíců po vydání stavebního povolení 
e)  Předání DZS  





  do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního                                
                                                                                                             povolení 

IV. Cena  a platební podmínky

Článek V. Cena a platební podmínky se v návaznosti na rozšíření předmětu díla upravuje v bodě 1 písm, a) a e), když celková cena díla zahrnuje již sazbu DPH v zákonné výši v době podpisu tohoto dodatku, tzn. Sazba 21%, 

a v bodě 6 následovně::

a)  Přepracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dle pokynu RMO
	Cena za část a) bez DPH:
	65.000 Kč

	DPH za část a):
	13.650 Kč

	Cena za část a) s DPH
	78.650 Kč


         Celková cena za projektovou dokumentaci  pro územní rozhodnutí )DUR)
	Cena za část a) bez DPH:
	155.000 Kč

	DPH za část a) vč. již vyfakturované části:
	31.800 Kč

	Cena za část a) s DPH:
	186.800 Kč


       Z této částky bylo fakturováno ve 12/2012 dílčí plnění ve výši 90.000 Kč vč. 20% daně s přidané hodnoty, tzn.          
       částka 75.000 Kč + 15.000 Kč DPH.

e)     Výkon inženýrské činnosti (opětovné projednání DUR)
	Cena za část d) bez DPH:
	40.000 Kč

	DPH za část d):
	8.400 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	48.400 Kč


         Celkově za výkon inženýrské činnosti (ÚR, souhlas s ohlášením, SP a nakládání s vodami) vč. nového
         projednání DUR:

	Cena za část d) bez DPH:
	128.500 Kč

	DPH za část d):
	26.985 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	155.485 Kč


Celková cena díla za části a) ažf) bez autorských dozorů   

	Cena celkem bez DPH:
	514.000 Kč

	DPH:
	107.190 Kč

	Cena celkem s DPH:
	621.190 Kč


      U části plnění bylo fakturováno plnění ve výši 75.000 Kč, dále daň z přidané hodnoty ve výši 15.000 Kč.
     Celkové navýšení dle tohoto dodatku činí 105 000 Kč bez DPH, 130 390 Kč vč. DPH.

6. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura. 

Zhotovitel k datu podpisu tohoto dodatku již fakturoval v 12/2012 dílčí platbu ve výši 90.000 Kč vč. 20% DPH.

Zhotovitel je nyní oprávněn fakturovat takto:

a)    po předání a odsouhlasení upravené a dopracované PD v rozsahu DUR  -    96.800 Kč vč. 21% DPH,
b)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DBP  - 78.650 Kč vč. 21% DPH,   
c)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DSP  -  102.850 Kč vč. 21% DPH,
d)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DPS  -  121.000 Kč vč. 21% DPH, 
e)    po předání kompletní DZS dle OP ze dne 31.1.2012 – 41.140 Kč vč. 21% DPH 
f)    po předání pravomocných stavebních povolení -  zbývajících 90.750 Kč vč. 21% DPH 

XI.    Závěrečná ustanovení

1. 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 24.4.2012 ve znění platných ustanovení dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

2. 
Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:      9.6.2014              
	V   Olomouci dne 26.5.2014



	 Objednatel
	Zhotovitel

	
	


1
2

