Č.j.: 281707/2018-ČRA

Dodatek č. 2 Smlouvy č.j. 280738/2018-ČRA

k veřejné zakázce číslo CzDA-BA-2014-2-14022/5 s názvem

„Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac“ (dále jen „veřejná zakázka“)

Smluvní strany:

### objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený:                  Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 			75123924

bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		PRESSKAN system, a.s.

zastoupený:		Ing. Robertem Nevrlým, statutárním ředitelem

se sídlem:		Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5845

IČO: 			60743824

DIČ: 			CZ60743824

bankovní spojení:	Komerční banka

číslo účtu:		107-8215210247/0100

(dále jen „zhotovitel“ nebo „realizátor“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-BA-2014-2-14022/5  s názvem „Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac“ ze dne 7. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy jsou změny v technické specifikaci dodávaných šachet ze strany příjemce, způsobené nepřesnostmi v původní projektové dokumentaci pro výstavbu kanalizace, zpracované v rámci zakázky zadané municipalitou Gradačac. V souladu s požadavky příjemce byla upravena stavební výška části dodávaných šachet a 6 šachet nebude dodáno, vzhledem k tomu, že na místě budou využity původní šachty. Specifikace úprav jednotlivých šachet je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Pro zajištění nepoškození těsnění dodávaných šachet při montáži zhotovitel dodá 200ks balení kluzného prostředku pro těsnění (tzv. „mazláku“) dle specifikace výrobce šachet v ceně 380,- Kč/ks včetně DPH. Cena zahrnuje dopravu do skladu příjemce v Gradačaci a veškeré další související náklady zhotovitele.

Z důvodu zvýšení udržitelnosti výstupů projektu poskytne zhotovitel příjemci projektu navíc dvoudenní školení v oblasti správné instalace kanalizačního potrubí a šachet. Školení provedou 3 zástupci zhotovitele a tlumočník. Ze školení bude zpracován protokol se jmény školitelů, účastníků a obsahem školení, který bude přílohou zprávy o realizaci předmětu plnění. Celková cena za školení je 58 280,- Kč včetně DPH. Tato cena zahrnuje dopravu, ubytování a veškeré další náklady zhotovitele nezbytné pro uskutečnění školení. Školení bude uskutečněno mezi 3.-6.12.2018, z tohoto důvodu dochází také k posunu termínu dokončení předmětu plnění na 6.12.2018.

Výše zmíněné dodatečné dodávky a služby a změny v dodávaných šachtách jsou zohledněny v upraveném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Jednotkové ceny dodávaných šachet dle jejich stavební výšky zůstávají zachovány. Z těchto důvodů došlo k navýšení rozsahu předmětu plnění, na základě čehož se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny předmětu plnění o 151 792,- Kč včetně DPH.

I.2 Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 2– Výkaz výměr, nahrazuje v plném znění přílohu č.2 Smlouvy.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:

1.2.	Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

XXXXXXXXXXX, tel XXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX

2.1.	Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši   28 105 808,-Kč (slovy: dvacetosmmilionůstopěttisícosmsetosm korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.

3.2.	 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 6.12. 2018. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v  Příloze č. 3 této smlouvy.

3.3.	Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele, a to nejpozději do 6.12. 2018. Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci dodávky. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem).

I.4. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě termínu dokončení části předmětu plnění Smlouvy č. 3 uvedeného v příloze č. 3 Smlouvy a v dodatku č. 1 Smlouvy, který bude nově stanoven takto:

Část předmětu plnění Smlouvy č. 3

Termín plnění: do 6. 12. 2018

I.5, Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Specifikace úprav šachet

Příloha č.2: Výkaz výměr

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Pavel Frelich ředitel České rozvojové agentury | V Prostějově dne: .......................................................... za zhotovitele: Ing. Robert Nevrlý Statutární ředitel PRESSKAN system, a.s. |
| --- | --- |