**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2018 ze dne 8. 3. 2018**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761**

se sídlem: U Kapličky 761, 342 01 Sušice

IČ: 00077615

DIČ: CZ00077615

zastoupený: Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem

bankovní spojení: 7732351/0100 Komerční banka

dále jen **(„objednatel“)**

a

**ZHOTOVITEL ALDAST, spol.s r.o.**

Zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 1255

se sídlem: Heydukova 152, 386 01 Strakonice

zastoupený: Jiřím Podskalským, jednatelem

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

bankovní spojení: 2501155237/2010 Fio banka a.s.

dále jen **(„zhotovitel“)**

 Tímto **Dodatkem č.1** ke Smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 8.3.2018 ( dále jen **Dodatek** ) se mění a doplňuje ustanovení **čl. III. Rozsah předmětu plnění** a **čl. VI. Dokončení a předání díla**  takto:

**III. Rozsah předmětu plnění**

Rozsah předmětu plnění ve vztahu k **Dodatku** se týká pouze a výhradně objektů č**. 01 – Objekt 1 –** **vstupní objekt a úpravy interiéru** a č**. 011 – Elektroinstalace.**

**Předmětem dodatku nejsou prvky, které jsou financovány z projektu Modernizace teoretické a praktické výuky technických oborů včetně zajištění bezbariérového přístupu a konektivity, 11703 IROP, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_049/0002056.**

**VI. Dokončení a předání díla**

 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo – předmět plnění - nejpozději do 31. 3. 2019.

Ostatní znění čl. **VI. Dokončení a předání díla** zůstává v platnosti dle Smlouvy o dílo č. 1/2018.

**XVIII. Závěrečná ujednání**

* 1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto **Dodatku** ke smlouvě či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání **Dodatku** a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání tohoto **Dodatku**. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl tohoto **Dodatku** zůstal zachován.
	2. Strany tohoto **Dodatku** se dohodly, že se tento **Dodatek** ke smlouvě se řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto **Dodatkem** výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
	3. Veškeré změny tohoto **Dodatku** mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou.
	4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tento dodatek včetně všech jeho příloh, změn a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a **Dodatek** zveřejňuje současně na profilu zadavatele. Uveřejnění **Dodatku** smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento **Dodatek** bude veřejně přístupný.
	5. **Dodatek** je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
	6. Tento **Dodatek** nabývá platnosti podpisem tohoto **Dodatku** posledním z účastníků a bude uveřejněn v registru smluv.
	7. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento **Dodatek** před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ostatní znění čl. XVIII. Závěrečná ujednání zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo č.1/2018.

V Sušici dne 29. 11. 2018 . ve Strakonicích dne 20. 11. 2018

za objednatele: za zhotovitele:

 Ing. Jaromír Kolář Jiří Podskalský

 ředitel jednatel

 Střední odborná škola ALDAST, spol.s r.o.

 a Střední odborné učiliště,

 Sušice, U Kapličky 761