ev.č. objednatele:  B 0030/12

Dodatek č. 8 smlouvy o dílo

na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“

uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami

Objednatel:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO:    		48266230

Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 8, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 č. 6 a č. 7  takto:

čl. 3. 	Dodací lhůta 	– 	bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

| geodetické zaměření podle čl. 2.1. |  | 31.10.2012 |
| --- | --- | --- |
| vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2. |  | 31.1.2013 |
| inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3. |  | 15.12.2012 |
| vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1. | koncept technického řešení | 15.1.2013 |
|  | čistopis dokumentace | 31.5.2013 |
| projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou a pro objekt SO 01.2 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, II. etapa, Klimkovice |  | 2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik, samostatně pro každý objekt |
| projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci |  | 2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik |
| vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 01.1 a pro objekt SO 01.2 | koncept technického řešení | 3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby, samostatně pro každý objekt |
|  | čistopis dokumentace | 4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby, samostatně pro každý objekt |
| vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 02 a pro objekt SO 03 | koncept technického řešení | 15.2.2019 |
|  | čistopis dokumentace | 15.3.2019 |
| projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 01.1 a pro objekt SO 01.2 |  | 6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby a 1 měsíc od ukončení majetkoprávních jednání, samostatně pro každý objekt |
| projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 02 a pro objekt SO 03 |  | 15.5.2019 |
| vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6. |  | 3 měsíce od vydání stavebního povolení, samostatně pro každý objekt |
| provádění autorského dozoru podle čl. 2.7. |  | při realizaci stavby |

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č.1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku 
č. 8.

Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

za objednatele:		za zhotovitele:

v Ostravě dne 14.12.2018		v Liberci dne  12.12.2018

Ing. Jiří Pagáč		xxx

generální ředitel