|  |
| --- |
| Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  |

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK (dále jen „Občanský zákoník“)

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | **KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.** |
| Sídlo | 1.máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm |
| Zastoupeny | Ing. Jindřichem Žákem, jednatelem |
| IČ | 483 90 453 |
| DIČ | CZ48390453 |
| Zápis v obchodním rejstříku | Objednatel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě odd. C vložka 6035  |
| Bankovní spojení | Raiffeisen bank, a.s. |
| Číslo účtu | 228009001/5500 |
| Osoba oprávněná jednatve věcech smluvních | Ing. Jindřich Žák, jednatel |
| Telefon  | 602 764 753 |
| E-mail | zak@komercnidomy.cz |

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel | **COMMODUM, spol. s r.o.** |
| Sídlo | Valašská Bystřice 225, 756 27 |
| IČ | 46577238 |
| DIČ | CZ46577238 |
| Zápis v obchodním rejstříku | U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318 |
| Osoba oprávněná jednatve věcech smluvních | Milan Zezulka, jednatel |
| telefon | 571 646 430 |

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.8.2018. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo a změna termínu plnění.**

**1. Dodatkem se ruší znění ust. čl. 2 CENA DÍLA v rozsahu cenového ujednání SOD a jejího dodatku č. 1:**

Cena díla celkem :

Cena bez DPH 2 774 363,52 Kč

DPH 21 % 582 616,38 Kč

Cena celkem s DPH 3 356 979,90 Kč

**Rekapitulace změny ceny díla na základě dodatku č. 2**

Název méněpráce vícepráce rozdíl

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařizovací předměty, omítky a malby, keramické obklady |   | -56 371,40 |  | 51 705,02 |   | -4 666,38 |
| Elektromontáže - doplnění světel |   | 0,00 |  | 3 600,00 |   | 3 600,00 |
| **Celkem** |   | **-56 371,40** |  | **55 305,02** |  | **-1 066,38** |

**Nové znění** **ust. čl. 2 CENA DÍLA v rozsahu cenového ujednání:**

**Cena díla celkem :**

**Cena bez DPH 2 773 297,14 Kč**

**DPH 21 % 582 392,40 Kč**

**Cena celkem s DPH 3 355 689,54 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem dodatkem č. 1 souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byla uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Rožnově pod Radhoštěm dne V Rožnově pod Radhoštěm dne

Za Objednatele Za Zhotovitele

**KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. COMMODUM, spol. s r.o.**

**--------------------------------------- ----------------------------------------**

 Ing. Jindřich Žák, jednatel Milan Zezulka, jednatel