Dle SoD bez DPH 165 091,00 Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i. položky | Popis | MJ | íMnožství | Jednotková cena | Cena celkem |
| 1 | Demontáž + likvidace stávající podlahové krytiny | m2 | 36 | 20,00 | 720,00 |
| 2 | Demontáž dřevěných soklových lišt | m | 20 | 10,00 | 200,00 |
| 3 | iPřipras/a a očištění podkladů přebroušením, vysátím | m2 | 294,5 | xxxxxx | xxxxxx |
| 4 | Celková plocha podlahy-vystěrkování nerovnosti, úprava podkladů nášiapných ploch penetrací | m2 | 36 | 169,00 | 6 084,00 |
| S | Dodání koberce v š, 4m | m2 | 40 | 269,00 | 10 760,00 |
| 6 | Lepení koberce - plocha, schody-Hepení kobercových soklových lišt | m | 36 | 69,00 | 2 484,00 |
| 7 | Náhrada poškozených prvků 15% z 83,6 m demontovaných dřevěných soklových líšt | i |  | xxxxxx | xxxxxx |
| 8 | Montáž stávajících opravených líšt | m | 20 | 10,00 | 200,00 |
| 9 | Ostatní náklady ( např. na dopravu a přesun hmot) | 1 | 2 | xxxxxx | xxxxxx |
|  | Celkem cena bez DPH | XX | XXXXXX | xxxxxx | 20 448,00 Kč |
|  | Sazba daně 21 % | XX | xxxxxx | xxxxxx | 4 294,00 Kč |
|  | Cena celkem s DPH v CZK | XX | xxxxxx | xxxxxx | 24 742,00 KČ |

Výkaz výměr - "Výměna koberce v baru objektu KPT" Méněpráce Příloha č.i

Méněpráce bez DPH - 20 448,00 Kč

Dodatek k SoD bez DPH 144 643,00 Kč