#### D o d a t e k   č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Rekonstrukce bytu č.2, Tylova 388, Kutná Hora“ uzavřené dne  21. 9. 2016

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Bc. Martin Starý, DiS., starosta města

IČ:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			xxxxxxxxxxxx/xxxx

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Kutnohorská stavební s.r.o.

se sídlem:  			Benešova 316, 284 01 Kutná Hora

### zapsaná v obch. rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8094

oprávněný zástupce: 		Ladislav Marek, jednatel společnosti

IČ:  				45144788

DIČ: 				CZ45144788

Bankovní spojení: 		ČSOB Kutná Hora

Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxx/xxxx

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 21.9.2016 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Rekonstrukce bytu č.2, Tylova 388, Kutná Hora“. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající omítky, které byly projektem určeny k lokální opravě, jsou v celé ploše nesoudržné, popraskané a odfouklé. Dále byly zaznamenány trhliny na stropní konstrukci včetně značného průhybu stávajících stropů ve dvou místnostech. V místnosti koupelny a ložnice byla sondou zjištěna nedostatečná tloušťka obvodového zdiva mezi půdou a rekonstruovaným  bytem. Při prohlídce sousedních prostor stavby bylo zjištěno, že je nevyhovující útlum kročejového hluku.

Na základě zjištěných skutečností se objednatel, technický dozor investora a zhotovitel dohodli, že bude provedeno kompletní otlučení omítek, vyrovnání stávajícího podkladu a provedení nových omítek. Stropní konstrukce v obytných místnostech budou provedeny novým SDK stropem včetně přidaného zateplení, pro zlepšení telených vlastností bytu. V místnosti koupelny a ložnice bude přidána předsazená SDK stěna včetně tepelné izolace. V místě exponovaných míst bude do skladby podlahy přidána kročejová izolace – hobra. Rozsah prací je podrobně popsán v textové příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „Rozpočet_Tylova_388_výkazy_vícepráce“. Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 21.9. 2016 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl.1, na které vypracoval zhotovitel cenový rozpočet a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 232.083,90,-- Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 1.062.094,92 Kč bez DPH.

Zhotovitel provede vyúčtování díla ve dvou dílčích fakturách. První dílčí faktura bude splatná nejpozději 16.12.2016 v minimální částce 830.011,02 Kč bez DPH. Druhá dílčí faktura bude fakturována po dokončení a převzetí stavby, v termínu uvedeném v čl. 3 tohoto dodatku.

## 3.

Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění čas na dokončení a předání díla. Dokončené dílo bude předáno objednateli ke dni 20. 2. 2017

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 9. 2016 zůstávají beze změny.

5.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

- Uzavření dodatku odsouhlasila rada města usnesením č.: 937/16  ze dne 16.11.2016

V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne:

Zhotovitel:      	Objednatel:

Kutnohorská stavební s.r.o.	Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

Ladislav Marek 	     Bc. Martin Starý, DiS

jednatel	      					        starosta města

Příloha č.1: „Rozpočet_Tylova_388_výkazy_vícepráce“

Příloha č.1: „Rozpočet_Tylova_388_výkazy_vícepráce“

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Tylova_388_VÝKAZY |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracoval: |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: 30. 8. 2016 |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|  |  | HSV: |  |  |  | 95 298,74 | 9,641 |
|  | oddíl 3 | Svislé konstrukce: |  |  |  | 1 320,00 | 0,567 |
| 2 | C-310239211-0 | ZAZDIVKA OTV 4M2 ZDIVO CI MVC | M3 | 0,300 | 4 400,00 | 1 320,00 | 0,567 |
|  | oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní: |  |  |  | 53 162,71 | 9,074 |
| 145 | C-611421231-0 | OPRAVA OMIT STROPU ROVN VAP STUK -10% | M2 | -46,960 | 93,70 | -4 400,15 | -0,318 |
| 14 | C-612421221-0 | OPRAVA VNI OMITEK VAP STEN HLAD -10% | M2 | -124,532 | 65,40 | -8 144,39 | -0,665 |
| 16 | C-612421637-0 | OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE | M2 | 118,162 | 212,00 | 25 050,34 | 5,632 |
| 140 | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 11,021 | 384,00 | 4 232,06 | 0,231 |
| 138 | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 103,183 | 256,00 | 26 414,85 | 2,948 |
| 137 | 319202321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm | m2 | 26,000 | 385,00 | 10 010,00 | 1,247 |
|  | oddíl 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  | 30 733,72 | 0,000 |
| 139 | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 129,183 | 61,50 | 7 944,75 | 0,000 |
| 42 | C-979011211-0 | SVISLA DOPR NOSENIM SUTI ZA 1.PODL | T | 9,272 | 756,00 | 7 009,63 | 0,000 |
| 43 | C-979081011-0 | NOSENI K NAKLADCE -10M STAVEB SUTI | T | 9,272 | 52,00 | 482,14 | 0,000 |
| 44 | C-979081091-0 | PRIPL ZKD 10M VOD NOSENI SUTI | T | 9,272 | 52,00 | 482,14 | 0,000 |
| 45 | C-979081101-0 | NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI SUTI | T | 9,272 | 30,00 | 278,16 | 0,000 |
| 46 | C-979081111-0 | ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 9,272 | 227,00 | 2 104,74 | 0,000 |
| 47 | C-979081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 18,544 | 110,00 | 2 039,84 | 0,000 |
| 48 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD | T | 9,272 | 560,00 | 5 192,32 | 0,000 |
| 144 | 999999999 | Vyklizení staveniště | kpl | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,000 |
|  | oddíl 99 | Přesun hmot: |  |  |  | 10 082,31 | 0,000 |
| 49 | C-999281109-0 | PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 6M | T | 11,710 | 861,00 | 10 082,31 | 0,000 |
|  |  | PSV: |  |  |  | 61 945,96 | 1,491 |
|  | oddíl 713 | Izolace tepelné: |  |  |  | 19 913,53 | 0,530 |
| 142 | 713131155 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 11,099 | 52,40 | 581,59 | 0,000 |
| 56 | H-63148998 | DESKY IZOL ORSIK TL. 80MM | M2 | 11,543 | 50,00 | 577,15 | 0,062 |
| 143 | H-63148999 | DESKY IZOL ORSIK TL 100MM | M2 | 11,543 | 100,00 | 1 154,30 | 0,062 |
| 147 | C-713111131-0 | OSAZ IZOL TEPEL STROPU ZEBR DRATEM | M2 | 46,960 | 73,20 | 3 437,47 | 0,025 |
| 150 | H-63148103-1 | DESKY IZOL ISOVER AKU TL 80MM | M2 | 48,838 | 89,00 | 4 346,58 | 0,117 |
| 148 | H-63148108-1 | DESKY IZOL ISOVER AKU TL 180MM | M2 | 48,838 | 201,00 | 9 816,44 | 0,264 |
|  | oddíl 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: |  |  |  | 46 011,04 | 0,961 |
| 141 | 763121428 | SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 11,099 | 583,00 | 6 470,72 | 0,171 |
| 151 | 763131491 | SDK podhled deska 1x akustická 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 46,960 | 842,00 | 39 540,32 | 0,789 |
|  | oddíl 784 | Malby: |  |  |  | -3 978,61 | 0,000 |
| 135 | C-784402801-0 | OSKRABANI MALEB MISTNOSTI V 3,8M | M2 | -171,492 | 23,20 | -3 978,61 | 0,000 |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 74 839,20 | 0,000 |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 67 800,00 | 0,000 |
| 152 | 766811999 | Montáž a dodávka kuchyňské linky | kpl | 1,000 | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,000 |
|  | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 7 039,20 | 0,000 |
| 153 | 775591199 | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy - hobra | m2 | 33,520 | 210,00 | 7 039,20 | 0,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 232 083,90 | 11,132 |