Smlouva o dílo – dodatek č. 1

**I.
Smluvní strany**

1. **Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace**

se sídlem: Masarykova 607, 742 58 Příbor

zastoupena: Mgr. Petrem Augustinským - ředitelem

IČ: 47998296

bankovní spojení: Komerční banka a.s

číslo účtu: 2532801 / 0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Petr Augustinský, tel.: 556 725 103

(dále jen „**objednatel**“)

1. **SPO spol. s r.o.**

se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka

zastoupena: Ing. Růženou Pilchovou Mackovíkovou, jednatelkou

IČ: 41035321

DIČ: CZ41035321

bankovní spojení: KB a.s., Studénka

číslo účtu: 1500164801/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1457

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, tel.: 602 722 132

(dále jen „**zhotovitel**“)

se dohodli na následujícím dodatku smlouvy:

1. Bod č. V. této smlouvy**,** Cena za dílo, se v odstavci 1. mění následujícím způsobem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH dle SoD 469.204,03 Kč

Méněpráce -75.527,98 Kč

Vícepráce 119.397,81 Kč

*(Dodatek č. 1 + 43.869,83 Kč)*

**Nová cen díla bez DPH 513.073,86 Kč**

**DPH 15 % 76.961,08 Kč**

**Cena včetně DPH 590.034,94 Kč**

1. Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci je sjednána dle bodu V., odstavce 4. smlouvy, dle přiloženého rozpočtu jako nedílná součást tohoto dodatku příloha č. 1.
2. Změna DPH oproti podepsané smlouvě o dílo. Objednateli jakožto školskému zařízení s ubytováním, bude namísto původní 21 % DPH účtována nová snížená **15 % DPH.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Příboře dne ……………………………………. za objednatele Mgr. Petr Augustinský |  | Ve Studénce dne  …………………………….. za zhotoviteleIng. Růžena Pilchová Mackovíková |



Panská 395, 742 13 Studénka; IČO: 41035321; DIČ: CZ41035321

Bankovní spojení: 70308-764/0600, 1500146-801/0100

Kontakty:http:// [www.spo.cz](http://www.spo.cz); e-mail info@spo.cz*;* tel./fax 556402425

**Soupis provedených prací**

 **AKCE: Rekonstrukce druhé rodinné skupiny**



Ve Studénce dne 10.12.2018

 Ing. Růžena Pilchová Mackovíková

 jednatel společnosti

|  |
| --- |
| **Soupis provedených prací** |
| Zakázka: | **Rekonstrukce druhé rodinné skupiny** |
| Misto |  | **Masarykova 607, 742 58 Příbor** |
| Objednatel: | **Dětský domov a Školní jídelna Příbor** |  | IČ: | **47998296** |   |
|  |  | **Masarykova 607** |  |  | DIČ: |  |   |
|  | **74258** | **Příbor** |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: | Ing, Vlasta Remešová, Závišice 213, 742 21 Kopřivnice | IČ: | 40309886 |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 157 660,94 |
| PSV |   |   |   |   | 263 111,09 |
| MON |   |   |   |   | 38 432,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 10 000,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  | **469 204,03** |
| Rekapitulace daní |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **469 204,03** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **70 380,60** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **0,00** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **0,00** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **539 584,63** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v | **Studénce** |  | dne |  | **17.12.2018** |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** |
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV |   |   | 7 416,63 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV |   |   | 73 251,37 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |   |   | 16 039,68 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |   |   | 2 500,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |   |   | 4 050,00 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV |   |   | 13 660,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |   |   | 2 121,65 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |   |   | 35 399,16 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 3 222,45 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |   |   | 7 159,95 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV |   |   | 55 707,80 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV |   |   | 3 056,88 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |   |   | 35 579,44 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |   |   | 32 045,64 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV |   |   | 3 482,40 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV |   |   | 65 650,82 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |   |   | 35 097,88 |
| 783 | Nátěry | PSV |   |   | 9 419,28 |
| 784 | Malby | PSV |   |   | 15 911,00 |
| M21 | Elektromontáže | MON |   |   | 38 432,00 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |   |   | 10 000,00 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 469 204,03 |
| **Soupis provedených prací** |
| S: |   | Rekonstrukce druhé rodinné skupiny |
| O: |   | Masarykova 607, 742 58 Příbor |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |   |   |   | 7 416,63 |
| 1 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 27,46900 | 270,00 | 7 416,63 |
|   |   | pod ker. obklady stěn 306,307:27,469 |   | 27,46900 |   |   |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |   |   |   | 73 251,37 |
| 2 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 143,13490 | 169,00 | 24 189,80 |
|   |   | 3.04:42,723 |   | 42,72300 |   |   |
|   |   | odpočet otvorů:-(2,07\*1,32+0,9\*1,97+0,79\*2,03) |   | -6,10910 |   |   |
|   |   | 3.05:47,391 |   | 47,39100 |   |   |
|   |   | odpočet otvorů:-(2,07\*1,32+0,8\*1,97+0,8\*2,03) |   | -5,93240 |   |   |
|   |   | 3.02:35,738 |   | 35,73800 |   |   |
|   |   | odpočet otvorů:-(0,78\*1,18+0,9\*1,82) |   | -2,55840 |   |   |
|   |   | ostění dveří:0,25\*2,02\*2 |   | 1,01000 |   |   |
|   |   | 3.03:36,848 |   | 36,84800 |   |   |
|   |   | odpočet otvorů:-(0,93\*1,3\*2+0,8\*1,97\*3+0,9\*1,97) |   | -8,91900 |   |   |
|   |   | ostění dveří:(0,25\*2,09+0,47\*2,02)\*2 |   | 2,94380 |   |   |
|   |   | Mezisoučet |   | 143,13490 |   |   |
| 3 | 622477338RT1 | Oprava vnitřních omítek stěn do 80%,štuk.100% , s použitím suché maltové směsi | m2 | 42,13780 | 560,00 | 23 597,17 |
|   |   | 3.01:45,423 |   | 45,42300 |   |   |
|   |   | ostění dveří:0,25\*2\*2,02 |   | 1,01000 |   |   |
|   |   | odpočet otvorů:-(0,8\*1,97+1,03\*1,32\*2) |   | -4,29520 |   |   |
| 4 | 611423231R00 | Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl-štukových | m2 | 51,88000 | 130,00 | 6 744,40 |
|   |   | 3.03,3.04,3.05:14,38+16,63+20,87 |   | 51,88000 |   |   |
| 5 | 611423431R00 | Oprava omítek stropů s rákosem do 50% pl-štukových | m2 | 8,74300 | 500,00 | 4 371,50 |
|   |   | 3.02:8,743 |   | 8,74300 |   |   |
| 6 | 611420116RAA | Omítka stropů vnitřní vápenocemetová štuková, na rabicové pletivo, pomocné lešení | m2 | 25,87000 | 500,00 | 12 935,00 |
|   |   | 3.01,3.06:21,42+4,45 |   | 25,87000 |   |   |
| 7 | 6114019VL001 | Příplatek za provádění omítky stropů na pletivu | m2 | 25,87000 | 50,00 | 1 293,50 |
| 8 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 1,20000 | 100,00 | 120,00 |
|   |   | 1,20 |   | 1,20000 |   |   |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |   |   |   | 16 039,68 |
| 9 | 632451034R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm | m2 | 48,57000 | 320,00 | 15 542,40 |
|   |   | 3.05,3.06,3.07:21,42+20,87+4,45+1,83 |   | 48,57000 |   |   |
| 10 | 6324510VL002 | Potěr MC 15, ve spádu, tl. 30mm - 50 mm | m2 | 1,34400 | 370,00 | 497,28 |
|   |   | sprchy:0,8\*0,84\*2 |   | 1,34400 |   |   |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |   |   |   | 2 500,00 |
| 11 | 642952110RU2 | Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně obložkové | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |   |   |   | 4 050,00 |
| 12 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 45,00000 | 90,00 | 4 050,00 |
|   |   | 3NP:45,0 |   | 45,00000 |   |   |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |   |   |   | 13 660,00 |
| 13 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 136,60000 | 100,00 | 13 660,00 |
|   |   | 3.NP:8,0\*15,2+5,0\*3,0 |   | 136,60000 |   |   |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |   |   |   | 2 121,65 |
| 14 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 6,28000 | 50,00 | 314,00 |
|   |   | 3.06,3.07:4,45+1,83 |   | 6,28000 |   |   |
| 15 | 965043341R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 0,62800 | 2 100,00 | 1 318,80 |
|   |   | 3NP:6,28\*0,1 |   | 0,62800 |   |   |
| 16 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 7,00000 | 10,00 | 70,00 |
| 17 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,57600 | 150,00 | 236,40 |
|   |   | 3.02:0,8\*1,97 |   | 1,57600 |   |   |
| 18 | 967031734R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC  | m2 | 0,50400 | 362,00 | 182,45 |
|   |   | sokl ve sprše 3NP:0,3\*0,84\*2 |   | 0,50400 |   |   |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |   |   |   | 35 399,16 |
| 19 | 978012121R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 % | m2 | 51,88000 | 10,00 | 518,80 |
| 20 | 978012161R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 50 % | m2 | 8,74300 | 50,00 | 437,15 |
|   |   | 3NP:8,743 |   | 8,74300 |   |   |
| 21 | 978012191R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % | m2 | 25,87000 | 100,00 | 2 587,00 |
|   |   | 3NP:25,87 |   | 25,87000 |   |   |
| 22 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 143,13600 | 20,00 | 2 862,72 |
|   |   | 78,073+65,063 |   | 143,13600 |   |   |
| 23 | 9780131VL003 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 80 % | m2 | 42,13800 | 50,00 | 2 106,90 |
|   |   | 3NP:42,138 |   | 42,13800 |   |   |
| 24 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 24,66300 | 85,20 | 2 101,29 |
|   |   | 3.06:(1,79+0,8\*2+1,16+1,02)\*2,14 |   | 11,91980 |   |   |
|   |   | (1,6+1,41+0,23+0,29+0,39)\*1,83 |   | 7,17360 |   |   |
|   |   | 3.07:(1,42\*2+1,29)\*1,18 |   | 4,87340 |   |   |
|   |   | (1,29-0,7)\*1,18 |   | 0,69620 |   |   |
| 25 | 979990102R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 8,64400 | 1 000,00 | 8 644,00 |
|   |   | 6,723+1,921 |   | 8,64400 |   |   |
| 26 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 8,64400 | 120,00 | 1 037,28 |
|   |   | 18,58+4,394 |   | 22,97400 |   |   |
| 27 | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 28 | 979011329R00 | Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží | podlaž | 2,00000 | 150,00 | 300,00 |
| 29 | 979011331R00 | Pronájem shozu (za metr) | den | 15,00000 | 350,00 | 5 250,00 |
| 30 | 979011332R00 | Pronájem násypky (za kus) | den | 15,00000 | 30,00 | 450,00 |
| 31 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8,64400 | 180,00 | 1 555,92 |
| 32 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 129,66000 | 13,00 | 1 685,58 |
|   |   | 8,644\*15 |   | 129,66000 |   |   |
| 33 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 8,64400 | 264,00 | 2 282,02 |
| 34 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 43,22000 | 25,00 | 1 080,50 |
|   |   | 8,644\*5 |   | 43,22000 |   |   |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |   |   |   | 3 222,45 |
| 35 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 11,93500 | 270,00 | 3 222,45 |
|   |   | 0,715+4,992+6,144+0,03+0,054 |   | 11,93500 |   |   |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |   |   |   | 7 159,95 |
| 36 | 711402121R00 | Páska k napojení na stěnu š. 100 mm | m | 4,87000 | 90,00 | 438,30 |
|   |   | 0,8\*4+0,84+0,83 |   | 4,87000 |   |   |
| 37 | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti a vodě, tl. 2mm | m2 | 16,67450 | 400,00 | 6 669,80 |
|   |   | (0,8\*4+0,84+0,83)\*2,15 |   | 10,47050 |   |   |
|   |   | pod dlažbu:6,204 |   | 6,20400 |   |   |
| 38 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0,06100 | 850,00 | 51,85 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty |   |   |   | 55 707,80 |
| 39 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3,00000 | 100,00 | 300,00 |
| 40 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 120,00 | 120,00 |
| 41 | 725240811R00 | Demontáž sprchových van bez výtokových armatur | soubor | 2,00000 | 220,00 | 440,00 |
| 42 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3,00000 | 65,00 | 195,00 |
| 43 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 | kus | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |
| 44 | 725840860R00 | Demontáž ramene sprchy | kus | 2,00000 | 10,00 | 20,00 |
| 45 | 725860812R00 | Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých | kus | 5,00000 | 10,00 | 50,00 |
| 46 | 725013138RT1 | Klozet kombi,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě  | soubor | 1,00000 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 47 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé | soubor | 2,00000 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| 48 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1,00000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 49 | 725219503R00 | Montáž krytu sifonu umyvadel | soubor | 3,00000 | 150,00 | 450,00 |
| 50 | 725017138R00 | Kryt sifonu umyvadel, bílý | soubor | 3,00000 | 1 050,00 | 3 150,00 |
| 51 | 725860310R00 | Odtok žlabový, nerez, odpad D 40/50 mm, dl. 800 mm, D+M | kus | 2,00000 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 52 | 725 86-0310.MVL | Napojení odkových žlabů na stávajícího potrubí, D+M | soubor | 2,00000 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 53 | 725860211RT1 | Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka, zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm | kus | 3,00000 | 350,00 | 1 050,00 |
| 54 | 725229107R00 | Montáž sprchových zástěn oboustranně upevněných | soubor | 2,00000 | 1 300,00 | 2 600,00 |
| 55 | 7252291VL004 | Vanová zástěna, dveře jednodílné, bílé,810 mm, výška 1 850 mm | soubor | 2,00000 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 56 | 725829201RT1 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus | 3,00000 | 2 100,00 | 6 300,00 |
| 57 | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus | 2,00000 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| 58 | 725849201R00 | Montáž baterií sprchových, pevná výška | kus | 2,00000 | 270,00 | 540,00 |
| 59 | 55149023R | Dávkovač tek. mýdla plast, obsah 0,5 l | kus | 2,00000 | 450,00 | 900,00 |
| 60 | 55149024VL | Zásobník na papírové ručníky, plast | kus | 2,00000 | 380,00 | 760,00 |
| 61 | 55149025VL | Zásobník toaletního papíru, plast | kus | 1,00000 | 380,00 | 380,00 |
| 62 | 55149026VL | Zásobník na hygienické šáčky, plast | kus | 2,00000 | 220,00 | 440,00 |
| 63 | 55149027VL | Hygienický koš do koupelny a WC, plast | kus | 2,00000 | 400,00 | 800,00 |
| 64 | 55149028VL | Polička do sprchy, rohová, drátěná | kus | 2,00000 | 700,00 | 1 400,00 |
| 65 | 55149029VL | WC štětka, plast | kus | 1,00000 | 200,00 | 200,00 |
| 66 | 55149030MVL | Montáž drobných zařizovacích předmětů, a příslušenství | kus | 12,00000 | 60,00 | 720,00 |
| 67 | 900 R01 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 7,00000 | 260,00 | 1 820,00 |
| 68 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0,23800 | 600,00 | 142,80 |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa |   |   |   | 3 056,88 |
| 69 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 0,36000 | 38,00 | 13,68 |
|   |   | 0,6\*0,6 |   | 0,36000 |   |   |
| 70 | 735171503R00 | Těleso trubkové "žebřík" 700x600 mm, vč. montáže a napojení | kus | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 71 | 900 R01 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 4,00000 | 260,00 | 1 040,00 |
| 72 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0,00400 | 800,00 | 3,20 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |   |   |   | 35 579,44 |
| 73 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 5,00000 | 500,00 | 2 500,00 |
| 74 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 75 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 76 | 766670021VL | Montáž kliky a štítku a zámků | soubor | 7,00000 | 350,00 | 2 450,00 |
| 77 | 54926002R | Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L PP | kus | 5,00000 | 220,00 | 1 100,00 |
| 78 | 54926002VL | Zámek zadlabací vložk.WC P/L  | kus | 2,00000 | 320,00 | 640,00 |
| 79 | 549146400VL | Kování dveřní , Klika-klika, Cr | kus | 7,00000 | 1 100,00 | 7 700,00 |
| 80 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, javor | kus | 2,00000 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 81 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, javor | kus | 4,00000 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 82 | 611601204R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm, javor | kus | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 83 | 61181252.AR | Zárubeň obkladová š. 80 cm/stěna 6-17cm dýha, javor | kus | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 84 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 7,00000 | 30,00 | 210,00 |
| 85 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 7,00000 | 90,00 | 630,00 |
| 86 | 61187116R | Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 2,00000 | 60,00 | 120,00 |
| 87 | 61187156R | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 4,00000 | 75,00 | 300,00 |
| 88 | 61187176R | Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 1,00000 | 85,00 | 85,00 |
| 89 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0,15700 | 920,00 | 144,44 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |   |   |   | 32 045,64 |
| 90 | 771100010RAB | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou , nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace | m2 | 94,28700 | 270,00 | 25 457,49 |
|   |   | Pod dlažbu a PVC:88,08+6,207 |   | 94,28700 |   |   |
| 91 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 6,20400 | 40,00 | 248,16 |
|   |   | 6,204 |   | 6,20400 |   |   |
| 92 | 771575109RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, lepidlo,spár.hmota | m2 | 6,20400 | 450,00 | 2 791,80 |
|   |   | 306:4,45-0,8\*(0,84+0,83) |   | 3,11400 |   |   |
|   |   | 307:1,83 |   | 1,83000 |   |   |
|   |   | sprchy ve spádu:0,75\*0,84\*2 |   | 1,26000 |   |   |
| 93 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 1,26000 | 150,00 | 189,00 |
| 94 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 6,20400 | 10,00 | 62,04 |
|   |   | 6,204 |   | 6,20400 |   |   |
| 95 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 6,20400 | 10,00 | 62,04 |
| 96 | 597642030R | Dlažba matná 300x300x9 mm | m2 | 6,82440 | 400,00 | 2 729,76 |
|   |   | 6,204\*1,1 |   | 6,82440 |   |   |
| 97 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 1,12300 | 450,00 | 505,35 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |   |   |   | 3 482,40 |
| 98 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 42,29000 | 60,00 | 2 537,40 |
|   |   | podlaha 301, 305:21,42+20,87 |   | 42,29000 |   |   |
| 99 | 998775102R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | t | 1,05000 | 900,00 | 945,00 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové |   |   |   | 65 650,82 |
| 100 | 776511810RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2 | m2 | 88,01000 | 30,00 | 2 640,30 |
|   |   | podlaha b,d 3.01-3.05:21,42+14,78+14,38+16,63+20,8 |   | 88,01000 |   |   |
| 101 | 776220110RT1 | Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, pouze lepení - PVC ve specifikaci | m | 1,60000 | 165,00 | 264,00 |
|   |   | 1,1+0,5 |   | 1,60000 |   |   |
| 102 | 776521110R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508 | m2 | 88,08000 | 180,00 | 15 854,40 |
|   |   | 3.01-3.05:21,42+14,78+14,38+16,63+20,87 |   | 88,08000 |   |   |
| 103 | 28412231R | Podlahovina PVC tl. 2,4 mm, nášlapná vrstva 0,25 mm, oblast použití 23,31 | m2 | 97,24000 | 350,00 | 34 034,00 |
|   |   | (88,08+0,32)\*1,1 |   | 97,24000 |   |   |
| 104 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci | m | 81,61000 | 52,00 | 4 243,72 |
|   |   | 301:(5,18+4,09)\*2+0,25\*2-0,9 |   | 18,14000 |   |   |
|   |   | 302:(5,33+2,73)\*2+0,25\*2-0,9 |   | 15,72000 |   |   |
|   |   | 303:(4,42+3,1)\*2+0,47\*2+0,25\*2-0,9\*3-1 |   | 12,78000 |   |   |
|   |   | 304:(5,23+3,18)\*2-0,79-1 |   | 15,03000 |   |   |
|   |   | 305:(5,23+3,99)\*2-0,9-0,8 |   | 16,74000 |   |   |
|   |   | dveřní otvor 202,204:0,4\*2\*2 |   | 1,60000 |   |   |
|   |   | schod 302:1,1+0,5 |   | 1,60000 |   |   |
| 105 | 28416080.AR | Lišta soklová PVC, výška 60mm | m | 89,76000 | 95,00 | 8 527,20 |
|   |   | 81,60\*1,1 |   | 89,76000 |   |   |
| 106 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0,21800 | 400,00 | 87,20 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |   |   |   | 35 097,88 |
| 107 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 27,46700 | 35,00 | 961,35 |
| 108 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,do tmele | m2 | 27,46710 | 450,00 | 12 360,20 |
|   |   | 306:(1,82+1,41+0,23+0,29+0,39)\*2,0 |   | 8,28000 |   |   |
|   |   | 306:(1,79+0,8\*3+1,16)\*2,15 |   | 11,50250 |   |   |
|   |   | -0,63\*1,04 |   | -0,65520 |   |   |
|   |   | (0,63+0,5)\*0,5\*0,3 |   | 0,16950 |   |   |
|   |   | 0,31\*1,04\*2 |   | 0,64480 |   |   |
|   |   | zrdcadlo:-0,9\*0,6 |   | -0,54000 |   |   |
|   |   | 307:1,29\*(0,6+1,35) |   | 2,51550 |   |   |
|   |   | (1,42+0,9)\*0,5\*1,2\*2 |   | 2,78400 |   |   |
|   |   | 0,6\*1,42\*2 |   | 1,70400 |   |   |
|   |   | (1,29-0,7)\*1,8 |   | 1,06200 |   |   |
| 109 | 781670016RA0 | Obklad parapetu keramický šířka 30 cm | m | 0,63500 | 350,00 | 222,25 |
| 110 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 8,06600 | 30,00 | 241,98 |
|   |   | 307:8,066 |   | 8,06600 |   |   |
| 111 | 781419701R00 | Příplatek za práci v omezeném prostoru | m2 | 10,47050 | 150,00 | 1 570,58 |
|   |   | 306:(0,8\*4+0,84+0,83)\*2,15 |   | 10,47050 |   |   |
| 112 | 781419705RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 27,46700 | 10,00 | 274,67 |
| 113 | 781497111R00 | Lišta ukončovací a rohová PVC k obkladům , D+M | m | 23,00000 | 245,00 | 5 635,00 |
|   |   | 23 |   | 23,00000 |   |   |
| 114 | 5978136386R | Obkládačka 300x300x8 mm | m2 | 30,21590 | 400,00 | 12 086,36 |
|   |   | 27,469\*1,1 |   | 30,21590 |   |   |
| 115 | 615290098R | Zrcadlo lepené, 90x60 cm, silikon, D+M | kus | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 116 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0,51900 | 473,00 | 245,49 |
| Díl: | 783 | Nátěry |   |   |   | 9 419,28 |
| 117 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí broušením, vč. odmaštění | m2 | 36,22800 | 70,00 | 2 535,96 |
|   |   | zárubně: |   |   |   |   |
|   |   | 301, 303,305:(2\*1,97+0,8)\*(0,1+2\*0,05)\*3 |   | 2,84400 |   |   |
|   |   | 304:(2\*1,97+0,9)\*(0,1+2\*0,05) |   | 0,96800 |   |   |
|   |   | 306,307:(2\*1,97+0,6)\*(0,1+2\*0,05)\*2 |   | 1,81600 |   |   |
|   |   | radiátory: |   |   |   |   |
|   |   | 301:0,8\*0,15\*2\*15\*2 |   | 7,20000 |   |   |
|   |   | 302:0,8\*0,15\*2\*20 |   | 4,80000 |   |   |
|   |   | 303:0,8\*0,15\*2\*11\*2 |   | 5,28000 |   |   |
|   |   | 304:0,8\*0,15\*2\*25 |   | 6,00000 |   |   |
|   |   | 305:0,8\*0,15\*2\*28 |   | 6,72000 |   |   |
|   |   | 307:0,4\*0,15\*2\*5 |   | 0,60000 |   |   |
| 118 | 783222110R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x | m2 | 5,62800 | 190,00 | 1 069,32 |
| 119 | 783296211R00 | Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email | m2 | 30,60000 | 190,00 | 5 814,00 |
| Díl: | 784 | Malby |   |   |   | 15 911,00 |
| 120 | 784390001VL | Oprášení podkladu v místnostech do 3,8 m | m2 | 165,00000 | 5,00 | 825,00 |
| 121 | 784411301R00 | Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m | m2 | 150,00000 | 10,00 | 1 500,00 |
| 122 | 784195212R00 | Malba interiérová bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 301,91110 | 45,00 | 13 586,00 |
|   |   | 301:(5,18+4,09)\*2\*2,45 |   | 45,42300 |   |   |
|   |   | strop:21,42 |   | 21,42000 |   |   |
|   |   | 302:(5,33+2,73)\*1,0 |   | 8,06000 |   |   |
|   |   | (5,33+4,53)\*0,5\*2,25 |   | 11,09250 |   |   |
|   |   | (2,73+1,93)\*0,5\*2,25 |   | 5,24250 |   |   |
|   |   | (5,33+4,53)\*0,5\*1,70 |   | 8,38100 |   |   |
|   |   | (2,73+1,93)\*0,5\*1,70 |   | 3,96100 |   |   |
|   |   | strop:4,53\*1,93 |   | 8,74290 |   |   |
|   |   | 303:(4,42+3,1)\*2\*2,45 |   | 36,84800 |   |   |
|   |   | strop:14,38 |   | 14,38000 |   |   |
|   |   | 304:(5,23+3,18)\*2\*2,54 |   | 42,72280 |   |   |
|   |   | strop:16,63 |   | 16,63000 |   |   |
|   |   | 305:(5,23+3,99)\*2\*2,57 |   | 47,39080 |   |   |
|   |   | strop:20,87 |   | 20,87000 |   |   |
|   |   | 306:(0,8\*3+1,79+1,16)\*0,3 |   | 1,60500 |   |   |
|   |   | (1,82+1,41+0,23+0,29+0,39)\*0,45 |   | 1,86300 |   |   |
|   |   | strop:4,45 |   | 4,45000 |   |   |
|   |   | 307:1,29\*0,7 |   | 0,90300 |   |   |
|   |   | (0,9+0,6)\*0,5\*0,64 |   | 0,48000 |   |   |
|   |   | 0,59\*0,64+0,7\*0,42 |   | 0,67160 |   |   |
|   |   | strop:1,29\*0,6 |   | 0,77400 |   |   |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |   |   |  | 38 432,00 |
| 123 | 210110050VL | Demontáž vypínačů jednoduchých a dvojitých, vč. krytů | kus | 12,00000 | 85 | 1 020,00 |
|   |   | 3NP:7+5 |   | 12,00000 |  |   |
| 124 | 210110501VL | Vypínač jednoduchý v krytu S 25 VP, VL 01, 02, včetně dodávky vypínače  | kus | 7,00000 | 400 | 2 800,00 |
|   |   | 3.NP:7 |   | 7,00000 |  |   |
| 125 | 210110502VL | Vypínač dvojitý v krytu S 25 VP, VL 01, 02, včetně dodávky vypínače  | kus | 5,00000 | 550 | 2 750,00 |
|   |   | 3.NP:5 |   | 5,00000 |  |   |
| 126 | 210110051VL | Demontáž zásuvek zapuštěných, dvojitých, včetně rámečků | kus | 17,00000 | 90 | 1 530,00 |
|   |   | 3.NP:17 |   | 17,00000 |  |   |
| 127 | 210111014VL | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 17,00000 | 265 | 4 505,00 |
|   |   | 3NP:17 |   | 17,00000 |  |   |
| 128 | 210201033VL | Demontáž svítidla  | kus | 17,00000 | 111,00 | 1 887,00 |
|   |   | 3NP:17 |   | 17,00000 |   |   |
| 129 | 348241103VL | Svítidlo přisazené, LED, 300 x 300 mm, opálový kryt, 17 W, 1 800 lm | kus | 15,00000 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| 130 | 348241104VL | Svítidlo přisazené, LED, průměr 190 mm, 14W | kus | 1,00000 | 900,00 | 900,00 |
| 131 | 3482411005VL | Svítidlo nástěnné, LED, koupelnové, IP44, 14W | kus | 2,00000 | 600,00 | 1 200,00 |
| 132 | 210201030VL | Montáž svítidel | kus | 18,00000 | 250,00 | 4 500,00 |
| 133 | 900 R01 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 9,00000 | 260,00 | 2 340,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |   |   |   | 10 000,00 |
| 134 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  |   |  |
|  | **26** |  |  |  |   | **469 204,03** |

|  |
| --- |
| **Soupis provedených prací - méněpráce** |
| Zakázka: | **Rekonstrukce druhé rodinné skupiny** |
| Misto |  | **Masarykova 607, 742 58 Příbor** |
| Objednatel: | **Dětský domov a Školní jídelna Příbor** |  | IČ: | **47998296** |   |
|  |  | **Masarykova 607** |  |  | DIČ: |  |   |
|  | **74258** | **Příbor** |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: | Ing, Vlasta Remešová, Závišice 213, 742 21 Kopřivnice | IČ: | 40309886 |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 63 057,18 |
| PSV |   |   |   |   | 12 470,80 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  | **75 527,98** |
| Rekapitulace daní |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **75 527,98** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **11 329,20** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **0,00** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **0,00** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **86 857,18** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | ve | **Studénce** |  | dne | **10.12.2018** |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV |   |   | 30 934,20 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |   |   | 15 542,40 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |   |   | 2 500,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |   |   | 236,40 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |   |   | 13 844,18 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |   |   | 6 479,44 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV |   |   | 3 482,40 |
| 783 | Nátěry | PSV |   |   | 183,96 |
| 784 | Malby | PSV |   |   | 2 325,00 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 75 527,98 |

|  |
| --- |
| **Soupis provedených prací - méněpráce** |
| S: |   | Rekonstrukce druhé rodinné skupiny |
| O: |   | Masarykova 607, 742 58 Příbor |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |   |   |   | 30 934,20 |
| 2 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 143,13490 | 169,00 | 24 189,80 |
| 4 | 611423231R00 | Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl-štukových | m2 | 51,88000 | 130,00 | 6 744,40 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |   |   |   | 15 542,40 |
| 9 | 632451034R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm | m2 | 48,57000 | 320,00 | 15 542,40 |
|   |   | 3.05,3.06,3.07:21,42+20,87+4,45+1,83 |   | 48,57000 |   |   |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |   |   |   | 2 500,00 |
| 11 | 642952110RU2 | Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně obložkové | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |   |   |   | 236,40 |
| 17 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,57600 | 150,00 | 236,40 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |   |   |   | 13 844,18 |
| 19 | 978012121R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 % | m2 | 20,00000 | 10,00 | 200,00 |
| 22 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 100,00000 | 20,00 | 2 000,00 |
| 23 | 9780131VL003 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 80 % | m2 | 42,13800 | 50,00 | 2 106,90 |
| 26 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 8,64400 | 120,00 | 1 037,28 |
| 27 | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 28 | 979011329R00 | Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží | podlaž | 2,00000 | 150,00 | 300,00 |
| 29 | 979011331R00 | Pronájem shozu (za metr) | den | 15,00000 | 350,00 | 5 250,00 |
| 30 | 979011332R00 | Pronájem násypky (za kus) | den | 15,00000 | 30,00 | 450,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |   |   |   | 6 479,44 |
| 75 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 83 | 61181252.AR | Zárubeň obkladová š. 80 cm/stěna 6-17cm dýha, javor | kus | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 85 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 7,00000 | 90,00 | 630,00 |
| 86 | 61187116R | Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 2,00000 | 60,00 | 120,00 |
| 87 | 61187156R | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 4,00000 | 75,00 | 300,00 |
| 88 | 61187176R | Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 1,00000 | 85,00 | 85,00 |
| 89 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0,15700 | 920,00 | 144,44 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |   |   |   | 3 482,40 |
| 98 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 42,29000 | 60,00 | 2 537,40 |
| 99 | 998775102R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | t | 1,05000 | 900,00 | 945,00 |
| Díl: | 783 | Nátěry |   |   |   | 183,96 |
| 117 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí broušením, vč. odmaštění | m2 | 2,62800 | 70,00 | 183,96 |
| Díl: | 784 | Malby |   |   |   | 2 325,00 |
| 120 | 784390001VL | Oprášení podkladu v místnostech do 3,8 m | m2 | 165,00000 | 5,00 | 825,00 |
| 121 | 784411301R00 | Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m | m2 | 150,00000 | 10,00 | 1 500,00 |
|  | **26** |  |  |  |   | **75 527,98** |

|  |
| --- |
| **Soupis provedených prací - vícepráce** |
| Zakázka: | **Rekonstrukce druhé rodinné skupiny** |
| Misto |  | **Masarykova 607, 742 58 Příbor** |
| Objednatel: | **Dětský domov a Školní jídelna Příbor** |  | IČ: | **47998296** |   |
|  |  | **Masarykova 607** |  |  | DIČ: |  |   |
|  | **74258** | **Příbor** |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: | Ing, Vlasta Remešová, Závišice 213, 742 21 Kopřivnice | IČ: | 40309886 |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 97 741,45 |
| PSV |   |   |   |   | 16 656,36 |
| MON |   |   |   |   | 5 000,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  | **119 397,81** |
| Rekapitulace daní |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **119 397,81** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **17 909,67** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **0,00** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **0,00** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **137 307,48** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v | **Studénce** |  | dne |  | **17.12.2018** |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV |   |   | 60 811,69 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |   |   | 4 041,00 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |   |   | 8 750,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |   |   | 24 138,76 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV |   |   | 850,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |   |   | 1 688,00 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |   |   | 1 823,31 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV |   |   | 4 481,12 |
| 783 | Nátěry | PSV |   |   | 1 389,88 |
| 784 | Malby | PSV |   |   | 6 424,05 |
| M21 | Elektromontáže | MON |   |   | 5 000,00 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 119 397,81 |
| **Soupis provedených prací - vícepráce** |
| S: |   | Rekonstrukce druhé rodinné skupiny |
| O: |   | Masarykova 607, 742 58 Příbor |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |   |   |   | 60 811,69 |
| 1 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá - 2 x | m2 | 143,13490 | 269,00 | 38 503,29 |
| 2 | 611423331R00 | Oprava omítek stropů s rákosem do 40% pl-štukových | m2 | 51,88000 | 430,00 | 22 308,40 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |   |   |   | 4 041,00 |
| 3 | r | Vybourání stáv bet. podlahy koupelna | m2 | 0,48600 | 2 000,00 | 972,00 |
| 4 | r | Nová skladba podlahy - 2 x I 100 , | mb | 3,60000 | 290,00 | 1 044,00 |
| 5 | r | Zásyp a výdřeva | m2 | 3,24000 | 200,00 | 648,00 |
| 6 | r | Tepelná izolace do podlah | m2 | 3,24000 | 100,00 | 324,00 |
| 7 | r | Mazanina Žb | m3 | 0,32400 | 3 250,00 | 1 053,00 |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |   |   |   | 8 750,00 |
| 8 | 642952110RU2 | Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  | kus | 5,00000 | 1 750,00 | 8 750,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |   |   |   | 24 138,76 |
| 9 | 978012161R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 50 % | m2 | 20,00000 | 50,00 | 1 000,00 |
| 10 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 100,00000 | 20,00 | 2 000,00 |
| 11 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do100 % | m2 | 142,13800 | 80,00 | 11 371,04 |
| 12 | 979082121R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu - nošením | t | 8,64400 | 1 130,00 | 9 767,72 |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa |   |   |   | 850,00 |
| 13 | 735111914R00 | Montáž a demontáž otop. tělesa litinového | sb | 1,00000 | 850,00 | 850,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |   |   |   | 1 688,00 |
| 14 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | 7666952VL | Montáž a dodávka přechodových lišt | mb | 5,40000 | 220,00 | 1 188,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |   |   |   | 1 823,31 |
| 16 | 771100010RAB | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou , nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace | m2 | 6,75300 | 270,00 | 1 823,31 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové |   |   |   | 4 481,12 |
| 17 | 776511810RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2 | m2 | 6,75300 | 30,00 | 202,59 |
| 18 | 776521110R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508 | m2 | 6,75300 | 180,00 | 1 215,54 |
| 19 | 28412231R | Podlahovina PVC tl. 2,4 mm, nášlapná vrstva 0,25 mm, oblast použití 23,31 | m2 | 7,42000 | 350,00 | 2 597,00 |
| 20 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci | m | 3,17000 | 52,00 | 164,84 |
| 21 | 28416080.AR | Lišta soklová PVC, výška 60mm | m | 3,17000 | 95,00 | 301,15 |
| Díl: | 783 | Nátěry |   |   |   | 1 389,88 |
| 22 | 783222110R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x | m2 | 2,05200 | 190,00 | 389,88 |
| 23 | 78329 VL | Nátěr 2 ks dveří do půdního prostoru vč. vytmelení | ks | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 |
| Díl: | 784 | Malby |   |   |   | 6 424,05 |
| 24 | 784444401R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 345,00000 | 13,00 | 4 485,00 |
| 25 | 784195212R00 | Malba interiérová bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 43,09000 | 45,00 | 1 939,05 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |   |   |   | 5 000,00 |
| 26 | 2101 VL | Výšková úprava stávajících vypínačů a zásuvek | sb | 1,00000 | 5000 | 5 000,00 |
|  | **26** |  |  |  |   | **119 397,81** |