DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NG/1245/2018

**Smluvní strany**

Národní galerie v Praze

Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

Zastoupená: Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 050008-0008839011/0710

(dále jen **"objednatel")**

**a**

VETAMBER s.r.o.

Se sídlem: Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

Zastoupená: Tomášem Veberem, jednatelem

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem pro Prahu, odd. C, vložce č. 82861

IČ: 26447541, DIČ: CZ26447541

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: 132007319/0800

(dále jen **"zhotovitel")**

Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2018 smlouvu o dílo č. NG/1245/2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele výroby a montáže výstavního fundu, jeho demontáže a ekologické likvidace, resp. instalace a deinstalace exponátů výstavy **„Bonjour, Monsieur Gauguin“** ve výstavním prostoru Paláce Kinských (dále jen **„Smlouva“).**

Vzhledem k tomu, že:

- v průběhu realizace zakázky vznikla potřeba technických změn, které objednatel nemohl předvídat, a jež tak povedou k provedení dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci výstavy (vícepráce), bude třeba předmět, resp. cenu plnění dílčím způsobem navýšit,

uzavřely smluvní strany po vzájemném projednání níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek“)**

**I.**

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je vymezení práv a povinností smluvních stran v souvislosti s vypořádáním změny předmětu a ceny plnění (vícepráce).

**II.**

Změna předmětu a ceny plnění

1. Podle čl. IV odst. 1 Smlouvy měla být zhotoviteli vyplacena odměna za plnění dle čl. II odst. 2 Smlouvy (část A) v celkové výši 1.700.000,- Kč bez DPH, tj. 2.057.000,- Kč včetně DPH.
2. Navýšení předmětu plnění o některé práce, dodávky a služby (vícepráce) vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Dodatku - Přehled víceprací a cenová kalkulace. Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle čl. IV odst. 1 Smlouvy (část A) bude navýšena o částku 118.850,- Kč bez DPH, tj. 143.808,50 Kč včetně DPH.
3. Smluvní strany konstatují, že výše uvedená úprava celkové ceny plnění je zcela důvodná.
4. Celková cena za poskytnutí plnění dle čl. IV odst. 1 Smlouvy (část A) nově činí částku ve výši **1.818.850,- Kč bez DPH,** tj. **2.200.808,50 Kč včetně DPH.**
5. Platební a fakturační podmínky dle Smlouvy, stejně jako další ujednání obsažená ve Smlouvě, zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

**III.**

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních splatností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Přehled víceprací a cenová kalkulace.
4. Pro případ povinnosti uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele, současně s uzavřením tohoto Dodatku, písemně upozornit.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

V Praze dne 12. 12. 2018 V Praze dne 3. 12. 2018

**Odběratel Zhotovitel**