DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NG/1487/2018

**Smluvní strany**

Národní galerie v Praze

Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

Zastoupená: Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 050008-0008839011/0710

(dále jen **"objednatel")**

**a**

VETAMBER s.r.o.

Se sídlem: Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

Zastoupen: Tomáš Veber, jednatel

Zapsaná v rejstříku uvedeném Městským soudem pro Prahu, odd. C, vložce č. 82861

IČ: 26447541, DIČ: CZ26447541

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: 132007319/0800

(dále jen **"zhotovitel")**

Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2018 smlouvu o dílo č. NG/1487/2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele výroby a montáže výstavního fundu, jeho demontáže a ekologické likvidace, resp. instalace a deinstalace exponátů výstavy **„Pravda vítězí(vá)!“** ve výstavním prostoru Veletržního paláce (dále jen **„Smlouva“).**

Vzhledem k tomu, že:

* z důvodu změny architektonického plánu došlo k úpravě rozsahu předmětu plnění, v jehož důsledku nebyla realizována část dodávky materiálu (méněpráce), a cenu plnění tak bude třeba dílčím způsobem ponížit;
* z důvodu provedení dalších prací nezbytných k realizaci výstavy (vícepráce), které nebyly původně zahrnuty do projektové dokumentace, bude třeba předmět a cenu plnění dílčím způsobem navýšit;

uzavřely smluvní strany po vzájemném projednání níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek“)**

**I.**

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je vymezení práv a povinností smluvních stran v souvislosti s vypořádáním změn předmětu a ceny plnění (víceprací a méněprací).

Změna předmětu a ceny plnění

1. Podle čl. IV odst. 1 Smlouvy měla být zhotoviteli vyplacena odměna za plnění dle čl. II odst. 2 Smlouvy (část A) v celkové výši 545.800,- Kč bez DPH, tj. 660.418,- Kč včetně DPH.
2. Z technických důvodů nebyla realizována dodávka betonových skruží (méněpráce). Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle čl. IV odst. 1 Smlouvy (část A) bude ponížena o částku 33.000,- Kč bez DPH, tj. 39.930,-Kč včetně DPH.
3. Navýšení předmětu plnění o některé práce a dodávky (vícepráce) vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Dodatku - Přehled víceprací a cenová kalkulace. Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle čl. IV odst. 1 Smlouvy (část A) bude navýšena o částku 118.850,- Kč bez DPH, tj. 143.808,50 Kč včetně DPH. Tato částka bude zhotovitelem fakturována samostatnou fakturou do 10 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené úpravy celkové ceny plnění jsou zcela důvodné.
5. Celková cena za poskytnutí plnění dle tohoto Dodatku nově činí částku 631.650,- Kč bez DPH, tj. 764.296,50 Kč včetně DPH.
6. Platební a fakturační podmínky dle Smlouvy, stejně jako další ujednání obsažená ve Smlouvě, zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

**III.**

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Přehled víceprací a cenová kalkulace.
4. Pro případ povinnosti zveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

V Praze dne 11. 12. 2018 V Praze dne 3. 12. 2018

**Objednatel Zhotovitel**