RÚ: 100.2018001

**DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ")

##### Smluvní strany

**Revmatologický ústav, stání příspěvková organizace**

Sídlo: Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

IČ: 00023728

Zastoupen: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

 ředitel Revmatologického ústavu

Bankovní spojení:

č. ú.:

Česká národní banka 439021/0710

(dále jen objednatel)

##### IM-stav Praha s.r.o.

Sídlo: IČ:

Zápis v OR: Zastoupen:

Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

264 65 728

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107 Petrem Michovským, jednatelem

Bankovní spojení:

č. ú.:

Komerční banka a.s. 27-7436040267/0100

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen **„Smluvní strany"** nebo **„Smluvní strana")**

Uzavírají Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2018, reg. č. smlouvy - 100.2018001 (dále je

„Smlouva")

##### Odůvodnění

Po uzavření Smlouvy vnikla mezi Smluvními stranami potřeba rozšíření jejího předmětu plnění, a to v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

###### I.

1.1. Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Předmět smlouvy se mění v rozsahu, který je uveden v přílohách tohoto Dodatku smlouvy, vč. hodnoty provedených úprav, vyjádřených v Kč.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Možnost vedení kanalizace jinou trasou bez nutnosti demontáže a zpětné montáže schodů byla zjištěna až v průběhu realizace díla.

###### li.

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena.
	2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
	3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 3 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 3. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Přílohy:

- Změnový list č. 09

Obsah této přílohy se nezveřejňuje

- 4 -12- 2018

V Praze dne „„„„„.„„„„„„„„„.„.

# - 4 -12- 2018

V Praze dne .„..„„.„.„.„.„.„„„.„.

###### prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc

ředitel Revmatologického ústavu

M-stav Praha s.r.o

