**DODATEK Č.1**

**k**

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST**

**č.18032601**

uzavřená podle §2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

**I.**

**Smluvní strany**

**Příkazce**

Název: Domov Maxov

Sídlo: Horní Maxov 181, 468 71 Lučany nad Nisou

Jednající: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 70872651

DIČ: CZ0872651 (neplátce DPH)

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O.Box 177, 160 41 Praha 6

Č. účtu: 2001550003/6000

(dále jen „příkazce“)

a

**Příkazník**

Název: Dorestav, s.r.o.

Sídlo: Vlastibořice 65, 463 44 Sychrov

Jednající: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

IČ: 03020576

DIČ: CZ03020576

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 107-7492620207/0100

(dále jen „příkazník“)

Dodatek č.1 Příkazní smlouvy pro inženýrskou činnost byl zpracován z důvodu žádosti příkazce o pokračování činnosti příkazníka (dle odst.VII./2 příkazní smlouvy).

Důvodem pokračování činnosti příkazníka je změna rozsahu díla samotného a prodloužení termínu jeho realizace.

Dodatkem se mění a nově je dohodnuto:

**VI.**

**Cena a platební podmínky**

1. Příkazníkovi za činnost prováděnou dle této smlouvy náleží odměna 420,- Kč/hodina plus DPH a náhrada nákladů na cestovné 8,-Kč/km (Vlastibořice – Horní Maxov - Vlastibořice) s předpokladem, že celková cena nebude vyšší než 80.000,-Kč včetně DPH.

**VII.**

**Termín plnění**

1. Smlouva se uzavírá na dobu spojenou s realizací stavby dle smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným zhotovitelem a to na období nejdéle do 30.03.2019.

V  Horním Maxově dne 3.prosince 2018

……………………………………………………………. ………………………………………………………….

Za příkazce Za příkazníka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel