**DODATEK č.1**

**ke kupní smlouvě na dodávku a montáž elektronické protipožární signalizace**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. Kupující:

|  |  |
| --- | --- |
| *Název:* | Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace |
| *IČ/DIČ:* | 00022578 |
| *Sídlo:* | U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza |
| *Statutární zástupce:* | Mgr. Jiří Horník, ředitel |
| *Kontaktní osoba:* | Ing. Jana Šejbová |
| *Tel. na kontaktní osobu:* | +420 377 338 234 |
| *E-mail kontaktní osoby:* | sejbova@ domovhb.cz |

(dále jen „**Kupující“**)

1. Prodávající:

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **HL TRADE s.r.o.** |
| IČ/DIČ: | **27999165/CZ27999165** |
| Sídlo: | **Tatiná 80, 330 11 Třemošná** |
| Adresa pro doručování:  (pokud se liší od sídla) |  |
| Statutární zástupce: | **Ing. Luboš Hlávka** |
| Kontaktní osoba: | **Ing. Luboš Hlávka** |
| Tel. na kontaktní osobu: | **602260242** |
| E-mail kontaktní osoby: | **hlavka@hltrade.cz** |
| Banka: | **ČSOB, a.s.** |
| Číslo účtu: | **218077027/0300** |

(dále jen „**Prodávající**“)

Tímto dodatkem se doplňují a mění níže uvedené části kupní smlouvy

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této Smlouvy **se rozšiřuje o:**

* Doplnění kabelu pro evak.výtah odd.C
* Doplnění automatických dveří o moduly pro EPS
* Opláštění ústředny s prosklenými dvířky
* Samozavírače pro dveře s požárními magnety
* Konstrukce pro držení magnetu

**III. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ**

1. Termín dodání se mění dodávku a montáž **nejpozději do 25.1.2019**

**IV. KUPNÍ CENA, SPLATNOST, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Kupní cena Zboží se rozšiřuje dohodou Smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci požadavku z kontrolního dne a nabídky na doplnění dle níže uvedených položek a cen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doplnění kabelu pro evak.výtah odd.C** | | |  |  |
| kabel EF 4\*1 uložený v ohniodolné trase | | | | 5 933,30 |
|  |  |  |  |  |
| **Doplnění automatických dveří o moduly pro EPS** | | | |  |
| ADS modul s montáží a nastavením | | | | 4 220,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Opláštění ústředny s prosklenými dvířky** | | | |  |
| prosklená dvířka s montáží ( rozdíl ceny) | | | | 8 492,50 |
|  |  |  |  |  |
| **Samozavírače pro dveře s požárními magnety** | | | |  |
| název | počet m.j. | m.j. | cena/m.j. | celkem |
| zavírač | 8 | ks | 2 590,00 | 20 720,00 |
| ramínko | 8 | ks | 550,00 | 4 400,00 |
| koordinátor | 8 | ks | 1 840,00 | 14 720,00 |
| montáž zavírače | 8 | ks | 690,00 | 5 520,00 |
| montáž koordinátoru | 8 | ks | 490,00 | 3 920,00 |
| celkem bez DPH |  |  |  | 49 280,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Konstrukce pro držení magnetu** | | |  |  |
| atypická ocelová konstrukce pro dveřní křídla | | | | 5 840,00 |

Celková cena navýšení bez DPH 73 765,80 Kč

Celková cena navýšení s DPH 15% 84 831,00 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| V Horní Bříze dne 18.12.2018 | V Tatiné dne 18.12.2018 |
| Ing. Jana Šejbová  V plné moci  .............................................................................. | .............................................................................. |
| Za Kupujícího | Za Prodávajícího |
| **Mgr. Jiří Horník** | **Ing. Luboš Hlávka** |
| ředitel | jednatel |
| DOZP Horní Bříza | HL TRADE s.r.o. |