**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 1815/KT/2018 ze dne 29.10.2018 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. **SMLUVNÍ STRANY**
	1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

 Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 Zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou

 IČO: 00286010

 DIČ: CZ00286010

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava

 Číslo účtu: 27-1466072369/0800

* 1. Zhotovitel: **PLYNOSERVIS- DOBROVOLNÝ, spol. s r.o.**

se sídlem: Kosmákova 10, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15131

 zastoupený: Jiřím Dobrovolným, jednatelem

 IČO: 60706031

 DIČ: CZ 60706031

 Peněžní ústav: KB Jihlava

 Číslo účtu: 33506681/0100 0

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 29.10.2018 smlouvu o dílo č. 1815/KT/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Oprava sociálního zařízení v budově MP Jihlava- Křižíkova 10, Jihlava“.
	2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

 Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy

 v zadávací dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace

 díla. Současně se upravuje - snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány.

 Tyto změny byly předem projednány a odsouhlaseny objednatelem.

 Rozsah víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto

 dodatku.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odstavce IV.1. takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou o dílo jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

**Cena díla celkem bez DPH: 439 240,73 Kč**

**Dodatek č. 2**

- Cena víceprací bez DPH: + 38 807,20 Kč

- cena méněprací bez DPH - 13 732,34 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPD 25 074,86 Kč

 **Cena díla celkem dle SOD a dodatku č. 2** **464 315,59 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Oprava sociálního zařízení v budově MP Jihlava – Křižíkova 10, Jihlava“ se dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Cenová nabídka je zpracována na rozsah předané zadávací dokumentace (soupisu prací a výkazu výměr), podmínek výzvy a návrhu smlouvy o dílo.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet víceprací a méněprací.
	3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
	4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

* 1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne 19.12.2018 V Jihlavě dne 19.12.2018

……………………………………… ……………………………………..

…………………………………………… …………………………………………

 Za objednatele Za zhotovitele

 MgA. Karolína Koubová