\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DODATEK Č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**týkající se rekonstrukce**

**depozitárního domu Sparta**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(A) **Alšova Jihočeská galerie**

IČ: 00073512

se sídlem 373 41 Hluboká nad Vltavou č.p. 144

příspěvková organizace zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 125(dále jen „**Objednatel**“)

a

(B) **MANE STAVEBNÍ s.r.o.**

IČ: 47239701

se sídlem Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1950

 (dále jen „**Zhotovitel**“, společně s Objednatelem dále jen „**Smluvní strany**“ a každý samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

**PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projekt č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001713 týkající se rekonstrukce depozitárního objektu Sparta (dále jen „**Smlouva o dílo**“);

B. V rámci bouracích prací bylo zjištěno, že se azbestová vlákna vyskytují oproti projektu v celé budově s tím, že bude nutné provést odborné odstranění v rámci víceprací.

C. Zjištění a s tím související vícepráce dle bodu B. bylo nutné reflektovat v měsíčním harmonogramu postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.

PROTO Smluvní strany v souladu s bodem III.1 Smlouvy o dílo uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“), kterým se mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

**1. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 2**

Smluvní strany sjednávají, že stávající přílohu č. 2 Smlouvy o dílo - měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění - v celém rozsahu ruší a nahrazují ji novým zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

**2. OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany níže připojily své podpisy:

V Hluboké nad Vltavou dne 14. 12. 2018 V Hluboké nad Vltavou dne 19. 12. 2018

**Alšova Jihočeská galerie MANE STAVEBNÍ s.r.o.**

**(objednatel)** **(zhotovitel)**

Podpis: ………………………………… Podpis: …………………………………

 Mgr. Aleš Seifert Jiří Koreš

 ředitel jednatel