**Dodatek č. 1 ke Smlouvě**

**o** **dílo č. 22/2018 ze dne 7. 8. 2018**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Smlouva**“) (dále jen „**Dodatek**“)

1.

# Smluvní strany a jejich postavení

## Objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace |
| Sídlo: | náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov |
| IČ: | 00092401 |
| DIČ: | Není plátcem DPH |
| Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: | Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedenou u Krajského soudu v Brně |
| Osoba oprávněná jednat: | Mgr. Monika Pelinková, ředitelka |

## (dále jen „**Objednatel**“)

## Zhotovitel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | FPM-BECON spol. s r.o. |
| Sídlo: | Dukelská 968, 399 01 Milevsko |
| IČ: | 45790540 |
| DIČ: | CZ45790540 |
| Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: | Zapsaná pod sp. zn. C 6156 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
| Osoba oprávněná jednat: | Ing. Pavel Pekoč, jednatel |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“, jednotlivě též jen „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

1. Při deinstalaci stávajících oken, jejichž výměna je předmětem Díla podle Smlouvy, bylo zjištěno, že část zabudování oken není provedena vyzdívkou, nýbrž jen překrytím deskami, a u části oken se ukázalo otevírání pákovými ovladači jako nadbytečné,
2. Následkem čehož Smluvní strany dospěly k závěru, že je nutné upravit vymezení předmětu Díla o určité méněpráce a vícepráce,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

1.

# Změna předmětu Díla

## Podle čl. IV. odst. 4.8. Smlouvy, který upravuje postup při výskytu méněprací, se Smluvní stany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat méněpráce v celkové hodnotě 28 500 Kč bez DPH, resp. 34 485 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.

## V souladu s čl. IV. odst. 4.6. a 4.7. Smlouvy, který upravuje postup při sjednávání víceprací, se Smluvní stany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat vícepráce v celkové hodnotě 28 500 Kč bez DPH, resp. 34 485 Kč s DPH (z toho 48 500 Kč bez DPH, resp. 58 685 Kč s DPH – vícepráce, 20 000 Kč bez DPH, resp. 24 200 Kč s DPH – sleva na vícepráce), dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 k tomuto Dodatku.

## Termín dokončení víceprací se shoduje s termínem předání Díla vymezeným ve Smlouvě, který zůstává nezměněn.

1.

# Změna předmětu smlouvy, díla

## Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2.8. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

## *Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, a dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je-li tento vykonáván. V případě, že probíhá výroba replik oken vyrobená pro zachování kulturního dědictví, nemusí dílo dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 splňovat doporučené ČSN.*

# Platnost a účinnost Dodatku

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

# Závěrečná ujednání

## Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

## Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

## Rozpočet s výkazem výměr, Objekt: méněpráce

## Rozpočet s výkazem výměr, Objekt: vícepráce

\* \* \*

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

**Za Objednatele**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo a datum: | Ve Vyškově dne 14. 12. 2018 |
| Jméno, Příjmení: | Mgr. Monika Pelinková |
| Funkce: | ředitelka Muzea Vyškovska, p.o. |
| Podpis: |  |

**Za Zhotovitele**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo a datum: | V Milevsku dne 13. 12. 2018 |
| Jméno, Příjmení: | Ing. Pavel Pekoč |
| Funkce: | jednatel |
| Podpis: |  |