

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY SMLOUVY

Investiční akce: **Model hradu Říčany 39/2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Původní cena bez DPH | 206 611,57,- Kč |  |
| Cena díla podle dodatku č. 1 | 230 405,79,- Kč bez DPH  |  |

Předmět změny:

Model hradu práce na podstavci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 206 611,57,- Kč |  |
| Vícepráce bez DPH dle dodatku č. 1 | 23 794,22,- Kč |  |
| Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1 | 0,- Kč |  |
| Součet vícepráce + méněpráce (hodnota změny):dle dodatku č. 1  | 23 794,22,- Kč | **11,51%**  |
| Cenový nárůst dle dodatku č. 1 | 23 794,22,- Kč | **11,51%**  |
| **Konečná cena po zohlednění změn dle dodatku č. 1, Kč bez DPH** | **230 405,79,-**  **Kč** |  |

Všechny dosavadní změny podle všech dodatků v součtu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Původní cena bez DPH | Hodnota změny celkem Kč bez DPH | Hodnota změnycelkem v % | Cenový nárůstcelkem v Kč bez DPH | Cenový nárůstcelkem v % |
| 206 611,57,- Kč | 23 794,22,- Kč | **11,51 %** | 23 794,22,- Kč | **11,51** % |

Posouzení z hlediska §222 zákona č. 134/2016 Sb. (analogicky)

Změna závazku je možná na základě použití § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se směrnicí města Říčany č. 5/2016, a je přípustná dle § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb.

Posouzení dle Směrnice města č. 5/2016, čl. XV, odst. 2

Na základě usnesení Rady města Říčany č. 17-23-012 ze dne 18. 5. 2017 rada v souladu s ustanovením článku XV. odst. 2 směrnice města č. 5/2016 o zadávání veřejných zakázek, svěřila starostovi pravomoc zadávat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, jejichž hodnota v součtu nepřesáhne 10 % původní ceny zakázky a maximálně 200 000 Kč bez DPH v rámci jednoho dodatku ke smlouvě, a zároveň ho zmocnila k uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

Navýšení ceny dle dodatku č. 1 nevyhovuje ustanovení čl. XV odst. 2, Směrnice města č. 5/2016, **je nutné schválení dodatku č. 1 Radou města.**

*Posouzení změny za OKS zpracovala Kamila Havelková.*