Smlouva o dílo č. A-1526/1-2017 – Dodatek č. 1 (A-989/2018)

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel: *Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3***

zastoupená ředitelem Mgr. Pavlem Kováříkem

**sídlo:** Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3

**IČO:** 61388025, **DIČ:** CZ 601388025

**bankovní spojení:** PPF Banka

**č. ú.:**  200211008/6000

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

**Zhotovitel: *CAMINUS spol. s r.o., CAMINUS Gmb,H CAMINUS Ltd,*** zastoupená

Ing. Jiřím Koutným, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,

vložka 25226

**sídlo:** Truhlářská 1108/3, Praha 1, 110 00

**IČO:** 47541300 **DIČ:** CZ47541300

**bankovní spojení:**  CSOB

**č. ú.:**  3601573/0300

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 1. smlouvy o dílo č. A-1526/1-2017.

(dále jen „smlouva“)

Název akce: **„Výstavba vnějšího výtahu v objektu školy“**

**Tímto dodatkem se mění článek IV. smlouvy takto:**

**Platební podmínky**

4.2. Z důvodu prodlevy vydání stavebního povolení se mění platební podmínky. Bude vystavena dílčí faktura na dodávku materiálu potřebného k výstavbě. Jedná se o částku Kč 1.000.000,- bez DPH. Zbývající část díla bude účtována až po úplném dokončení celého díla, bez vad a nedodělků bránících bezpečnému provozu a po předání celého díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání objednateli všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla.

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

V Praze dne 20. 12. 2018 V Praze dne 20. 12. 2018

**Objednatel: Zhotovitel:**

**Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy Ing. Jiří Koutný - jednatel**