**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy zhotovitele: 2018/614/01**

**č. smlouvy objednatele: 1104/2018**

**Název díla:**

**Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky u čp.29, 222 v Kunraticích**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: RRR spol. s r.o.**

 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov

**IČO:** 254 10 946

**DIČ:** CZ 254 10 946

**zastoupený:** Vlastimil Rindoš**,** jednatel společnosti

**zástupce ve věcech smluvních:** Vlastimil Rindoš

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu finančního plnění k postupovému termínu**

Z důvodu nemožnosti vybudovat sjezd do stavby dle zadání VŘ došlo k časové prodlevě v provádění prací. Z tohoto důvodu bude plnění k postupovému termínu 31.12.2018 sníženo na 800 000 Kč.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. III. Termín plnění díla**

**Postupový termín k 31.12.2018**

**Původní znění:**

K tomuto postupovému termínu bude zrealizována část SO 02 v rozsahu min. PZ1 , PZ2, LZ1, LZ2 min. k profilu č.05 a SO 01 LZ2.

**Nové znění:**

K tomuto postupovému termínu bude finanční plnění ve výši min. 800 000,- Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

V Chomutově dne V Chomutově dne 18.12.2018

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Vlastimil Rindoš

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik RRR spol. s r.o.